## Portada
MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS
BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
PLAN DE MEJORA REGULATORIA
"Primer Informe de avance"
10 de marzo de 2016

## Hoja de reporte 1
HOJA DE REPORTE DE AVANCES DEL PLAN DE MEJORA REGULATORIA
TRÁMITE O SERVICIO | Propuesta para la modificación en la presentación y aceptación del requisito de certificación de ingreso familiar. | FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META: | 2016-12-31
ENTIDAD A CARGO: | Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI). | PERSONA CONTACTO: | Alexis Solano Montero.
DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA: | El problema que se pretende resolver es eliminar un requisito que tiene un costo para las familias, creado por un acuerdo administrativo de la Junta Directiva del BANHVI, que no es soportable por muchos beneficiarios y que finalmente es financiado por algunos desarrolladores, lo cual no es conveniente. Con esta mejora, se da la eventual eliminación de un requisito, reduciendo costos y plazos. Por lo tanto, se pretende hacer más eficiente el trámite de postulación al BFV, específicamente en el requisito de determinación del ingreso familiar, al sustituir la certificación de contador público autorizado o privado, por la FIS o el estudio socioeconómico elaborado por Trabajador(a) Social de la EA, complementado con el formulario BANHVI 2-99 “Declaración jurada para uso de las EA”. | IMPACTO ESPERADO: | La aplicación de la presente propuesta, implicará una disminución de tiempos y costos del trámite para las familias que se postulan al BFV. Una certificación de contador público autorizado o de contador privado, actualmente tiene un costo mínimo estimado de veinticinco mil colones, monto que se ahorraría al administrado al utilizar los medios regulados disponibles especificados en la propuesta a saber: FIS actualizada a un año o en su defecto, estudio de trabajo social, complementándose en cualquiera de los dos casos, con declaración jurada.
FECHA DEL REPORTE: | 2016-03-10 | PORCENTAJE DE AVANCE: | 5%
AVANCE CUALITATIVO: | De acuerdo con lo programado ( X ) | Con rezago en lo programado ( ) | Con riesgo de incumplimiento ( )
INDICAR DE MANERA RESUMIDA, LOS PRINCIPALES AVANCES | * Actualización y homogenización del Estudio de Trabajo Social que aplican las entidades autorizadas. En discusión a nivel de FOSUVI y Subgerencia.
¿SI LA MEJORA SE CLASIFICA CON REZAGO O RIESGO DE INCUMPLIMIENTO?
SI SE HAN REALIZADO AJUSTES SUSTANCIALES AL PLANIFICADOR, INDIQUE CUALES | ☐ INCLUSION DE NUEVAS ACTIVIDADES ☐ CAMBIO DE FECHAS EN LAS ACTIVIDADES ☐ ELIMINACION DE ACTIVIDADADES ☐ OTROS (ESPECIFIQUE) _______________________
¿EXISTEN ALERTAS QUE REQUIERAN LA COLABORACIÓN DEL MEIC O DEL CONSEJO PRESIDENCIAL DE GOBIERNO? | ☐ SI X NO | INDIQUE CAULES LAS ALERTAS:
¿SE ADJUNTAN DOCUMENTOS SOPORTE? | ☐ SI X NO | ESPECIFIQUE QUÉ DOCUMENTOS:
NOTA: Se debe adjuntar el "Planificador del proyecto" donde se demuestra el avance de las actividades y por ende el porcentaje de avance general de la reforma.

## Trámite 1
Planificador del proyecto
Trámite 1 del PMR 2016: Propuesta para la modificación en la presentación y aceptación del requisito de certificación de ingreso familiar .
No. | ACTIVIDAD | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final | DURACIÓN | Porcentaje de avance
4.516%
1 | Actualización y homogenización del Estudio de Trabajo Social que aplican las entidades autorizadas. | MIVAH-BANHVI | 2016-01-04 | 2016-12-31 | 362 | 0%
1.1 | Análisis de la experiencia en la aplicación del Estudio de Trabajo Social vigente. | MIVAH-BANHVI | 2016-01-04 | 2016-02-15 | 42 | 70%
2 | Actualización (con variables sobre el ingreso familiar) del formulario 2-99 Declaración Jurada para uso de las entidades autorizadas. | MIVAH-BANHVI | 2016-01-04 | 2016-12-31 | 362 | 0%
2.1 | Análisis de la experiencia en la aplicación de la Declaración Jurada vigente. | MIVAH-BANHVI | 2016-01-04 | 2016-02-15 | 42 | 70%
1.3.1 | Consulta al Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica. 1/ | BANHVI | 2016-01-04 | 2016-06-30 | 178 | 0%
3 | Establecer el procedimiento para la transferencia de la información de la FIS, por parte del IMAS a la entidad autorizada, por medio del MIVAH. | MIVAH | 2016-02-01 | 2016-12-31 | 334 | 0%
3.1 | Adendum al Convenio IMAS-MIVAH, sobre privacidad y transferencia de datos. | MIVAH-IMAS | 2016-02-01 | 2016-02-29 | 28 | 0%
1.2 | Desarrollo de las nuevas variables que debe contener el Estudio de Trabajo Social. | BANHVI | 2016-02-16 | 2016-03-15 | 28 | 0%
2.2 | Desarrollo de los nuevos ítems que debe contener la Declaración Jurada. | BANHVI | 2016-02-16 | 2016-03-15 | 28 | 0%
3.2 | Validación de la herramienta para el intercambio y gestión de información de beneficiarios puente. 2/ | MIVAH-IMAS | 2016-03-01 | 2016-04-30 | 60 | 0%
4 | I Informe de avance de PMR 2016. | Oficiales de Mejora Regulatoria | 2016-03-10 | 2016-03-10 | 0 | 0%
1.3 | Presentación de la propuesta de Estudio de Trabajo Social, ante la Junta Directiva del BANHVI. | MIVAH-BANHVI | 2016-03-16 | 2016-04-15 | 30 | 0%
2.3 | Presentación de la propuesta de modificación de la Declaración Jurada, ante la Junta Directiva del BANHVI. | MIVAH-BANHVI | 2016-03-16 | 2016-04-15 | 30 | 0%
1.4 | Validación de la propuesta del Estudio de Trabajo Social, por parte de la Administración del BANHVI y las entidades autorizadas. | BANHVI y Entidades Autorizadas | 2016-04-16 | 2016-04-30 | 14 | 0%
2.4 | Validación de la propuesta de modificación del formulario de Declaración Jurada, por parte de la Administración del BANHVI y las entidades autorizadas. | BANHVI y Entidades Autorizadas | 2016-04-16 | 2016-04-30 | 14 | 0%
2.5 | Análisis de la validación del formulario de Declaración Jurada, por parte de la Administración BANHVI. | BANHVI | 2016-05-01 | 2016-05-15 | 14 | 0%
3.3 | Inicio de la aplicación de la herramienta, por parte de las entidades autorizadas. 3/ | Entidades autorizadas | 2016-05-01 | 2016-10-31 | 183 | 0%
5 | II Informe de avance de PMR 2016. | Oficiales de Mejora Regulatoria | 2016-05-10 | 2016-05-10 | 0 | 0%
2.6 | Ratificación de la propuesta de modificación de la Declaración Jurada, por parte de la Junta Directiva del BANHVI. | Junta Directiva del BANHVI | 2016-05-16 | 2016-06-30 | 45 | 0%
1.5 | Análisis de la validación del Estudio de Trabajo Social, por parte de la Administración del BANHVI. | BANHVI | 2016-07-01 | 2016-07-15 | 14 | 0%
2.7 | Publicación del Acuerdo de modificación del Formulario 2-99 Declaración Jurada para uso de las entidades autorizadas, en el Diario Oficial La Gaceta. 4/ | BANHVI | 2016-07-01 | 2016-08-15 | 45 | 0%
6 | III Informe de avance de PMR 2016. | Oficiales de Mejora Regulatoria | 2016-07-10 | 2016-07-10 | 0 | 0%
1.6 | Ratificación de la propuesta de Estudio de Trabajo Social, por parte de la Junta Directiva del BANHVI. | Junta Directiva del BANHVI | 2016-07-16 | 2016-08-31 | 46 | 0%
2.8 | Aplicación del nuevo formulario de Declaración Jurada, por parte de las entidades autorizadas. 5/ | Entidades Autorizadas | 2016-09-01 | 2016-09-30 | 29 | 0%
1.7 | Publicación del Acuerdo en el Diario Oficial La Gaceta. 4/ | BANHVI | 2016-09-01 | 2016-10-15 | 44 | 0%
7 | IV Informe de avance de PMR 2016. | Oficiales de Mejora Regulatoria | 2016-09-10 | 2016-09-10 | 0 | 0%
2.9 | Evaluación de la aplicación del nuevo formulario 2-99 Declaración Jurada para uso de las entidades autorizadas. | BANHVI | 2016-10-01 | 2016-10-15 | 14 | 0%
1.8 | Aplicación del nuevo Estudio de Trabajo Social, por parte de las entidades autorizadas. 5/ | Entidades Autorizadas | 2016-10-16 | 2016-11-15 | 30 | 0%
3.4 | Evaluación de la aplicación de la herramienta de transferencia de información. | MIVAH | 2016-11-01 | 2016-11-30 | 29 | 0%
8 | V Informe de avance de PMR 2016. | Oficiales de Mejora Regulatoria | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 0 | 0%
1.9 | Evaluación de la aplicación del Estudio de Trabajo Social. | BANHVI | 2016-11-16 | 2016-11-30 | 14 | 0%
1/ El Colegio de Trabajadores Sociales no forma parte del SFNV. De manera anticipada, se iniciarán las negociaciones con este órgano corporativo, para facilitar su respaldo al nuevo instrumento.
2/ El IMAS no forma parte del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (SFNV).
3/ La aplicación de la herramienta será de carácter continuo, a partir de esa fecha, pero para efectos de la evaluación se hará un corte al 31 de octubre de 2016 (6 meses).
4/ La Imprenta Nacional no forma parte del SFNV.
5/ La aplicación del formulario será de carácter continuo, a partir de esa fecha, pero para efectos de la evaluación se hará un corte en la fecha señalada.
6/ La actividad de suscripción de la Carta de Compromiso Ciudadano se desarrollará en el PMR del año 2017.
NOTA: Siempre será necesario hacer un ajuste en el gráfico para que se ajuste la fecha inicial de la primera barra al primer día del proyecto, para ello seguir los siguientes pasos: - La primera actividad en iniciar es la actividad 1 y para colocar dicha barra justo a la fecha de inicio del eje debemos obtener el valor numérico de su fecha de inicio. - El valor numérico se conoce haciendo clic derecho sobre la celda de la fecha de inicio de la actividad 1, allí elegir la opción Formato de celda y cambiar temporalmente la opción de Categoría a Número. Sin hacer clic en el botón Aceptar se puede observar en la sección Muestra que el valor numérico para esa fecha (por ejemplo 40544). Es necesario anotar ese número para colocarlo como valor de inicio en el gráfico, y luego cerrar el cuadro de diálogo. - Luego de cerrar el cuadro de diálogo Formato de celdas, se selecciona las etiquetas del eje horizontal dando clic derecho al eje para seleccionar la opción Dar formato a eje. Aparecerá el cuadro de diálogo Dar formato a eje y en la sección Mínima selecciona la opción Fija y coloca el valor numérico de la fecha de la actividad 1 que acabamos de obtener (en nuestro ejemplo es el valor 40544) y dar Aceptar e inmediatamente se ajusta la fecha de la barra horizontal al inicio del proyecto.

## Hoja de reporte 2
HOJA DE REPORTE DE AVANCES DEL PLAN DE MEJORA REGULATORIA
TRÁMITE O SERVICIO | Revisión integral de los requisitos de proyectos habitacionales financiados al amparo del artículo 59 de la Ley N° 7052 (modalidades S-001 y S-002). | FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META: | 2016-12-31
ENTIDAD A CARGO: | Dirección Fondo de Subsidios para Vivienda (FOSUVI). | PERSONA CONTACTO: | Martha Camacho Murillo.
DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA: | El problema que se pretende resolver es la eventual modificación o eliminación de requisitos que complejizan y ralentizan el proceso de concreción de proyecto de vivienda de interés social financiados al amparo del Artículo 59 de la Ley del SFNV, modalidades S-001 y S-002. Por lo tanto, se pretende actualizar y simplificar los requisitos de proyectos habitacionales financiados al amparo del Artículo 59 de la Ley N° 7052, mediante las modalidades S-001 y S-002. | IMPACTO ESPERADO: | * Permite al Estado agilizar la asignación de los recursos del SFNV. * Actualiza y clarifica a las empresas desarrolladoras o constructoras que operan con el Sistema, los requisitos necesarios para la presentación y aprobación de las solicitudes de financiamiento. * Favorece que los potenciales beneficiarios de una vivienda en los proyectos financiados bajo estas modalidades, tengan certeza de su ejecución y evitar la estafa por parte de terceros. * Posibilita que los potenciales beneficiarios de estas viviendas y el público en general, puedan contar con información transparente, que se hará pública por medio de la página web del MIVAH y el BANHVI, sobre la actualización de los requisitos de financiamiento para estas modalidades y del uso eficiente de los recursos del Fondo de Subsidios para la Vivienda.
FECHA DEL REPORTE: | 2016-03-10 | PORCENTAJE DE AVANCE: | 12%
AVANCE CUALITATIVO: | De acuerdo con lo programado ( X ) | Con rezago en lo programado ( ) | Con riesgo de incumplimiento ( )
INDICAR DE MANERA RESUMIDA, LOS PRINCIPALES AVANCES | * Actividad 1: Identificación de los antecedentes legales y administrativos, que sustentan la existencia de cada requisito asociado a los proyectos S-001 y S-002. En relación con los antecedentes legales y administrativos, que sustentan la existencia de cada requisito asociado a los proyectos S-001 y S-002, se procede a anexar algunos acuerdos tomados por la Junta Directiva del BANHVI. Además de dichos acuerdos, está el conjunto de la Ley 7052, sus reglamentos y directrices mediante los cuales se regula el financiamiento de proyectos de vivenda, que son: - Ley 7050 del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y sus reformas. - Reglamento de Operaciones del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda. - Reglamento sobre opciones de financiamiento en el corto y el largo plazo para proyectos de vivienda. - Reglamento del procedimiento para la maduración de proyectos de vivienda en terrenos del BANHVI. - Reglamento sobre Organización y Funcionamiento del SFNV. - Directriz N° 27 Poder Ejecutivo del 01-09-2003. Especificaciones tecnicas y lineamientos para la escogencia de tipologías arquitectónicas para la construcción de vivienda y obras de urbanización, financiadas mediante la aplicación del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda. * Actividad 2: Revisión de los requisitos establecidos para los proyectos S-001. Al respecto, se adjunta la propuesta final del documento denominado "Anexos al Formulario BANHVI S-001-04".
¿SI LA MEJORA SE CLASIFICA CON REZAGO O RIESGO DE INCUMPLIMIENTO? | INDIQUE LAS LIMITACIONES: INDIQUE LAS ACCIONES DE MEJORA:
SI SE HAN REALIZADO AJUSTES SUSTANCIALES AL PLANIFICADOR, INDIQUE CUALES | ☐ INCLUSION DE NUEVAS ACTIVIDADES ☐ CAMBIO DE FECHAS EN LAS ACTIVIDADES ☐ ELIMINACION DE ACTIVIDADADES ☐ OTROS (ESPECIFIQUE) _______________________
¿EXISTEN ALERTAS QUE REQUIERAN LA COLABORACIÓN DEL MEIC O DEL CONSEJO PRESIDENCIAL DE GOBIERNO? | ☐ SI X NO | INDIQUE CAULES LAS ALERTAS:
¿SE ADJUNTAN DOCUMENTOS SOPORTE? | X SI ☐ NO | ESPECIFIQUE QUÉ DOCUMENTOS: *Anexo 1: Anexos al Formulario BANHVI S-001-04 *Anexo 2: Lista de Requisitos para Proyectos S-001-04. Proyectos de Desarrollo de Urbanizaciones y Viviendas (Desarrollo de Finca en Verde). *Anexo 3: Acuerdo 1, sesión 14-2004, del 11-03-2004. Aprobación de procedimientos para la revisión de solicitudes de financiamiento al amparo del artículo 59 y aprobación de los formularios BANHVI S-001-04 y BANHVI S002-04. *Anexos 4: Acuerdo 3, sesión 56-2008, del 04-08-2008. Modificación a los requisitos establecidos en el formulario S-001-04. *Anexo 5: Acuerdo 2, sesión 75-2008 del 13-10-2008. Modificación al Anexo No. 1 “Visados y permisos de construcción del Formulario BANHVI S-001-04. *Anexo 6: Acuerdo 6, sesión 75-2011 del 20-10-2011. Modificaciones a requisitos del Bono Familiar de Vivienda y a los formularios S-001-04, S002-04 y S-004-06 y sus anexos. *Anexo 7: Acuerdo 1, Sesión 01-2012 del 09-01-2012. Aprobación de la Directriz sobre los estudios de suelos y modificación de los formularios S-001-04, S002-04 y S-004-06.
NOTA: Se debe adjuntar el "Planificador del proyecto" donde se demuestra el avance de las actividades y por ende el porcentaje de avance general de la reforma.

## Trámite 2
Planificador del proyecto
Trámite 2 del PMR 2016: Revisión integral de los requisitos de proyectos habitacionales financiados al amparo del Artículo 59 de la Ley N° 7052 (modalidades S-001 y S-002).
No. | ACTIVIDAD | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final | DURACIÓN | Porcentaje de avance
11.54%
1 | Sistematización concordada (legal y administrativamente) de los requisitos establecidos para los proyectos S-001 y S-002. | BANHVI | 2016-01-04 | 2016-07-31 | 209 | 0%
1.1 | Identificación de los antecedentes legales y administrativos que sustentan la existencia de cada requisito asociado a los proyectos S-001 y S-002. | BANHVI | 2016-01-04 | 2016-06-30 | 178 | 50%
2 | Revisión de los requisitos establecidos para los proyectos S-001 y S-002. | BANHVI | 2016-01-04 | 2016-07-31 | 209 | 50%
2.1 | Análisis de la pertinencia de los requisitos vigentes. | Sub-comisión de trabajo de la Comisión intersectorial de Vivienda | 2016-01-04 | 2016-07-31 | 209 | 50%
3 | I Informe de avance de PMR 2016. | Oficiales de Mejora Regulatoria | 2016-03-10 | 2016-03-10 | 0 | 0%
4 | II Informe de avance de PMR 2016. | Oficiales de Mejora Regulatoria | 2016-05-10 | 2016-05-10 | 0 | 0%
1.2 | Elaboración de un informe de sistematización concordada de requisitos para los proyectos S-001 y S-002. | BANHVI | 2016-07-01 | 2016-07-31 | 30 | 0%
5 | III Informe de avance de PMR 2016. | Oficiales de Mejora Regulatoria | 2016-07-10 | 2016-07-10 | 0 | 0%
6 | Propuesta integral de modificación de los requisitos para los proyectos S-001 y S-002. | BANHVI | 2016-08-01 | 2016-10-31 | 91 | 0%
6.1 | Planteamiento de alternativas para la simplicación y mejora de los requisitos vigentes. | Sub-comisión de trabajo de la Comisión intersectorial de Vivienda | 2016-08-01 | 2016-10-31 | 91 | 0%
7 | IV Informe de avance de PMR 2016. | Oficiales de Mejora Regulatoria | 2016-09-10 | 2016-09-10 | 0 | 0%
6.2 | Validación de la propuesta integral de modificación, mediante consulta sectorial. | BANHVI | 2016-11-01 | 2016-12-15 | 44 | 0%
8 | V Informe de avance de PMR 2016. | Oficiales de Mejora Regulatoria | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 0 | 0%
1/ Las subsecuentes actividades, tales como: sistematización de la validación, presentación y ratificación ante la Junta Directiva del BANHVI, implementación de la propuesta integral de modificación y su respectiva evaluación, asi como la suscripción de la Carta de Compromiso Ciudadana, son actividades que se desarrollarán en el PMR del año 2017.
NOTA: Siempre será necesario hacer un ajuste en el gráfico para que se ajuste la fecha inicial de la primera barra al primer día del proyecto, para ello seguir los siguientes pasos: - La primera actividad en iniciar es la actividad 1 y para colocar dicha barra justo a la fecha de inicio del eje debemos obtener el valor numérico de su fecha de inicio. - El valor numérico se conoce haciendo clic derecho sobre la celda de la fecha de inicio de la actividad 1, allí elegir la opción Formato de celda y cambiar temporalmente la opción de Categoría a Número. Sin hacer clic en el botón Aceptar se puede observar en la sección Muestra que el valor numérico para esa fecha (por ejemplo 40544). Es necesario anotar ese número para colocarlo como valor de inicio en el gráfico, y luego cerrar el cuadro de diálogo. - Luego de cerrar el cuadro de diálogo Formato de celdas, se selecciona las etiquetas del eje horizontal dando clic derecho al eje para seleccionar la opción Dar formato a eje. Aparecerá el cuadro de diálogo Dar formato a eje y en la sección Mínima selecciona la opción Fija y coloca el valor numérico de la fecha de la actividad 1 que acabamos de obtener (en nuestro ejemplo es el valor 40544) y dar Aceptar e inmediatamente se ajusta la fecha de la barra horizontal al inicio del proyecto.

## Hoja de reporte 3
HOJA DE REPORTE DE AVANCES DEL PLAN DE MEJORA REGULATORIA
TRÁMITE O SERVICIO | Formulario de información para la selección de terrenos. | FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META: | 2016-06-10
ENTIDAD A CARGO: | Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH). | PERSONA CONTACTO: | Daniela Ávila Bolaños.
DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA: | Permite al Estado la asignación de los recursos del SFNV, en función de la demanda real de vivienda así como su localización en zonas aptas y que cuenten con el equipamiento público adecuado. Aporta seguridad de acceso a una vivienda, a las familias beneficiarias del proyecto, sin necesidad de recurrir a intermediarios fuera del SFNV. A la vez otorga a las empresas una razonable certeza que, de cumplirse con los requisitos y que el precio de la solución habitacional se mantenga dentro de un margen razonable, de acuerdo con el incremento de precios, su proyecto contará con el financiamiento respectivo, en el tanto se cumpla con todos los requisitos vigentes y se cuente con el presupuesto respectivo. | IMPACTO ESPERADO: | Determinar objetiva y transparentemente el cumplimiento de requisitos de los proyectos habitacionales para su viabilidad técnica y financiera, y en función de la demanda real de vivienda.
FECHA DEL REPORTE: | 2016-03-10 | PORCENTAJE DE AVANCE: | 28%
AVANCE CUALITATIVO: | De acuerdo con lo programado ( X ) | Con rezago en lo programado ( ) | Con riesgo de incumplimiento ( )
INDICAR DE MANERA RESUMIDA, LOS PRINCIPALES AVANCES | * Elaboración de mapa de necesidades de vivienda para proyectos de Interés Social a nivel de barrio, que incluye familias con distintas características de vulnerabilidad socioeconómica, sin tenencia de vivienda propia y que no hayan recibido el subsidio del Bono Familiar de Vivienda con anterioridad. * Elaboración de metodología para la clasificación de asentamientos humanos a nivel nacional, según su capacidad de brindar servicios básicos a la población. * Elaboración de un mapa que refleje la metodología para la clasificación de asentamientos humanos a nivel nacional, según su capacidad de brindar servicios básicos a la población.
¿SI LA MEJORA SE CLASIFICA CON REZAGO O RIESGO DE INCUMPLIMIENTO? | INDIQUE LAS LIMITACIONES: INDIQUE LAS ACCIONES DE MEJORA:
SI SE HAN REALIZADO AJUSTES SUSTANCIALES AL PLANIFICADOR, INDIQUE CUALES | ☐ INCLUSION DE NUEVAS ACTIVIDADES ☐ CAMBIO DE FECHAS EN LAS ACTIVIDADES ☐ ELIMINACION DE ACTIVIDADADES ☐ OTROS (ESPECIFIQUE) _______________________
¿EXISTEN ALERTAS QUE REQUIERAN LA COLABORACIÓN DEL MEIC O DEL CONSEJO PRESIDENCIAL DE GOBIERNO? | ☐ SI X NO | INDIQUE CUÁLES LAS ALERTAS:
¿SE ADJUNTAN DOCUMENTOS SOPORTE? | ☐ SI X NO | ESPECIFIQUE QUÉ DOCUMENTOS:
NOTA: Se debe adjuntar el "Planificador del proyecto" donde se demuestra el avance de las actividades y por ende el porcentaje de avance general de la reforma.

## Trámite 3
Planificador del proyecto
Trámite 3 del PMR 2016: Formulario de información para la selección de terrenos. 1/
No. | ACTIVIDAD | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final | DURACIÓN | Porcentaje de avance
27.5%
1 | Elaboración de mapa de necesidades de vivienda para proyectos de Interés Social a nivel de barrio, que incluye familias con distintas características de vulnerabilidad socioeconómica, sin tenencia de vivienda propia y que no hayan recibido el subsidio del Bono Familiar de Vivienda con anterioridad. | Despacho Ministerial | 2015-09-01 | 2016-01-26 | 147 | 100%
2 | Elaboración de metodología para la clasificación de asentamientos humanos a nivel nacional, según su capacidad de brindar servicios básicos a la población. | Despacho Ministerial | 2015-10-01 | 2016-01-26 | 117 | 100%
3 | Elaboración de un mapa que refleje la metodología para la clasificación de asentamientos humanos a nivel nacional, según su capacidad de brindar servicios básicos a la población. | Despacho Ministerial | 2016-01-11 | 2016-02-26 | 46 | 90%
4 | Redacción final de la propuesta de modificación a la directriz 27-S-MIVAH, incluyendo la metodología, para socializarla con los sectores interesados. | Despacho Ministerial | 2016-01-11 | 2016-02-26 | 46 | 40%
5 | Proceso participativo para socializar la propuesta con desarrolladores, entidades autorizadas y BANVHI. | Despacho Ministerial | 2016-02-29 | 2016-03-11 | 11 | 0%
6 | Modificación de la propuesta a partir de los resultados obtenidos de los procesos participativos. | Despacho Ministerial | 2016-03-14 | 2016-03-25 | 11 | 0%
7 | Exposición de la propuesta al Ministro de Salud, como jerarca firmante, y al Ministerio de la Presidencia. | Despacho Ministerial | 2016-03-28 | 2016-04-01 | 4 | 0%
8 | Consulta pública oficial. | Despacho Ministerial | 2016-04-04 | 2016-04-22 | 18 | 0%
9 | Inclusión de modificaciones resultantes de la consulta pública oficial. | Despacho Ministerial | 2016-04-25 | 2016-05-06 | 11 | 0%
10 | Consulta a la Dirección de Mejora Regulatoria, para la creación de un trámite. | Presidencia | 2016-05-09 | 2016-05-20 | 11 | 0%
11 | Envío a Leyes y Decretos para revisión. | Presidencia | 2016-05-23 | 2016-05-27 | 4 | 0%
12 | Firma y envío a publicación en el Diario Oficial La Gaceta. | Presidencia | 2016-05-27 | 2016-06-10 | 14 | 0%
1/ Denominado "Registro de elegibles" en PMR 2015.
NOTA: Siempre será necesario hacer un ajuste en el gráfico para que se ajuste la fecha inicial de la primera barra al primer día del proyecto, para ello seguir los siguientes pasos: - La primera actividad en iniciar es la actividad 1 y para colocar dicha barra justo a la fecha de inicio del eje debemos obtener el valor numérico de su fecha de inicio. - El valor numérico se conoce haciendo clic derecho sobre la celda de la fecha de inicio de la actividad 1, allí elegir la opción Formato de celda y cambiar temporalmente la opción de Categoría a Número. Sin hacer clic en el botón Aceptar se puede observar en la sección Muestra que el valor numérico para esa fecha (por ejemplo 40544). Es necesario anotar ese número para colocarlo como valor de inicio en el gráfico, y luego cerrar el cuadro de diálogo. - Luego de cerrar el cuadro de diálogo Formato de celdas, se selecciona las etiquetas del eje horizontal dando clic derecho al eje para seleccionar la opción Dar formato a eje. Aparecerá el cuadro de diálogo Dar formato a eje y en la sección Mínima selecciona la opción Fija y coloca el valor numérico de la fecha de la actividad 1 que acabamos de obtener (en nuestro ejemplo es el valor 40544) y dar Aceptar e inmediatamente se ajusta la fecha de la barra horizontal al inicio del proyecto.

## Anexo 2
LISTA DE REQUISITOS PARA PROYECTOS S-001-04 Proyectos de Desarrollo de Urbanizaciones y Viviendas (Desarrollo de Finca en Verde)
Requisitos/Normativa (Formularios BANHVI) |  |  | Normativa vigente
1 | Formulario S-001-04. | Se encuentran todos los espacios debidamente llenos.
La información es consistente a los anexos presentados.
Posee las firmas respectivas.
2 | Visados y permisos de construcción. | Planos constructivos completos del proyecto de la urbanización, conjunto residencial o condominio (horizontal o vertical) visados por el CFIA (APC).
3 | Viabilidad Ambiental. | Copia de la viabilidad ambiental emitida por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental.
Posee las firmas respectivas.
4 | Electricidad | Carta de la Entidad que brinda el servicio.
Debe indicar el número de folio real y plano de catastro.
Documento firmado por los responsables en la entidad que brinda el servicio.
5 | Telecomunicaciones | Carta de la Entidad que brinda el servicio.
Debe indicar el número de folio real y plano de catastro.
Vigencia de la disponibilidad.
Documento firmado por los responsables en la entidad que brinda el servicio.
6 | Agua potable
Carta de la Entidad que brinda el servicio, para la totalidad de unidades habitacionales que va a tener el proyecto, incluyendo áreas públicas.
Debe indicar el número de folio real y plano de catastro.
Vigencia de la disponibilidad.
Documento firmado por los responsables en la entidad que brinda el servicio.
7 | Exoneración de alcantarillado sanitario | Carta de la Entidad que exonera | cuello de botella, trasladar a otra mesa
Debe indicar el número de folio real y plano de catastro.
Documento firmado por los responsables en la entidad que brinda el servicio.
8 | Planos Constructivos de Vivienda. | Deberá proporcionarse un plano constructivo por cada uno de los modelos de vivienda que se planeen construir en el proyecto. | incluir infra
Los planos deben contener todos los detalles constructivos acordes con las condiciones particulares del proyecto, infraestructura y viviendas.
|  | Deben cumplir en todos sus extremos lo indicado en la Directriz Gubernamental No. 27 y demás resoluciones del Banco Hipotecario en cuánto a acabados de viviendas. | acuerdo para cielo raso y directriz adulto mayor
Deberán estar firmados por el profesional que será responsable de las obras de construcción e indicar el número de registro profesional del CFIA.
|  | En el caso de diseños especiales por condiciones de discapacidad, el diseño de la vivienda expresado en el plano constructivo, deberá ser específico de acuerdo al tipo de discapacidad que presente él o los beneficiarios que puedan existir. Igualmente aplica en el caso de adulto mayor solo o en parejas, y núcleo numeroso (tres dormitorios). | definir si otras instancias solicitan cambio en Art. 59
En caso de utilización de tanque séptico, en los planos constructivos debe venir indicado específicamente el tipo de tanque y drenaje que será utilizado, mismo que debe contener las recomendaciones del estudio de infiltración realizado.
9 | Presupuestos de Obra. | Presupuestos detallados, utilizando los formatos establecidos (Formulario P-001-04 y P-002-04).
Todos los presupuestos deberán estar firmados por el profesional responsable y avalados por el Fiscalizador de Inversión de la Entidad Autorizada.
10 | Especificaciones Técnicas. | Presentar documento o folleto donde se indiquen detalladamente las especificaciones técnicas a utilizar en el proyecto, considerando todo lo dictado en la Directriz 27 MS-MIVAH.
Documento firmado por el profesional responsable de las obras.
11 | Cronograma Físico – Financiero. | De las obras constructivas del proyecto, donde se detalle las obras a ejecutar mensualmente y el flujo de caja correspondiente, y se incluyan como mínimo la totalidad de actividades consideradas en el presupuesto del proyecto.
Firmado por el Profesional Responsable y avalado por el Fiscal de Inversión de la E.A.
12 | Plano de Catastro. | Copia legible y de tamaño original del plano catastrado de la propiedad en la que se desarrollará el proyecto.
13 | Avalúo. | Realizado por un profesional activo, asignado por la Entidad Autorizada, miembro del CFIA.
No debe tener más de seis meses de realizado.
Debe hacer referencia al número de plano de catastro y número de folio real de la finca.
Debe indicar expresamente si el terreno es apto para construir.
Deberán utilizar los correspondientes formatos para Informe de Avalúo aprobados por el BANHVI (Formularios A–001–04 ó A-002-04).
En caso de requerir servidumbres externas o en terrenos de terceros, las mismas deben encontrarse inscritas, y cuando se realiza de avalúo, el perito de la entidad autorizada debe verificar la existencia de las mismas.
14 | Opción de Venta. | Presentar una promesa de venta firmada por el propietario registral, en donde se indique claramente el nombre del propietario y sus calidades.
Hacer referencia al plano de catastro, área del inmueble y folio real.
Indicar el precio ofrecido tanto en números como letras.
Indicar si existen gravámenes y anotaciones que pesan sobre el inmueble, de existir éstos, en qué momento serán levantados.
Indicar si los impuestos municipales y de bienes inmuebles se encuentran al día, y el compromiso, por parte del propietario, que al momento de la formalización, estarán al día.
En caso de que el oferente sea una persona jurídica, se deberá adjuntar una certificación con no más tres meses de emitida de la personería jurídica.
La opción de venta deberá tener una vigencia no menor a seis meses al momento de su presentación ante el BANHVI.
Posee las firmas respectivas.
15 | Estudio de Suelos. | Determinación de la estratigrafía del terreno mediante “Penetración Estándar”. | cambio de la directriz de suelos
La profundidad a sondear será la recomendada en la última versión del Código de Cimentaciones de Costa Rica.
La clasificación de las capas de suelo se debe realizar según el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS).
Para cada una de las capas de suelo cohesivo indicar: porcentaje de humedad, cohesión y capacidad soportante.
Para cada una de las capas de suelo no cohesivo indicar: granulometría, diámetro máximo de partícula y capacidad soportante.
Deben realizarse como mínimo dos pruebas por cada hectárea urbanizable del proyecto.
Si hay presencia de arcillas expansivas, indicar el potencial de expansión de éstas.
Realizar estudios de licuefacción si existen capas de suelo no cohesivos que pudieran licuarse.
Los puntos muestreados, se deberán indicar en un diseño de sitio del proyecto, el cual deberá ser adjuntado al informe del estudio de suelos efectuado.
Indicar la profundidad del nivel freático, en caso de que este sea localizado en los sondeos realizados.
Se debe incluir la recomendación del sistema de cimentación adecuado, dependiendo del sistema constructivo de las viviendas.
Se deben realizar recomendaciones pertinentes, en cuanto al diseño de contrapisos.
Deben realizarse como mínimo cuatro pruebas de infiltración por la primera hectarea y dos pruebas adicionales por cada hectárea urbanizable del proyecto adicicional.
Las pruebas de infiltración, se deben realizar, en la ubicación y profundidad en que se va a colocar la tubería y drenajes, para la infiltración de las aguas residuales.
Los puntos muestreados se deberán indicar en un diseño de sitio del proyecto, el cual deberá ser adjuntado al informe del estudio de suelos efectuado.
Estudio de estabilidad de taludes en el caso de terrenos con pendientes superiores al 15%.
Indicar, si es posible garantizar la estabilidad de los taludes, (con o sin obras de contención); y determinar el ángulo máximo con que se constituirán éstos; además, se deberá indicar de qué manera deberán ser construidos.
La empresa consultora, deberá indicar si existe o no, la necesidad de construir elementos de contención y en qué áreas.
16 | Análisis de Riesgo. | El profesional responsable de la obra deberá presentar un informe en donde conste que el terreno en que se desarrollará el proyecto no presenta problemas por vulnerabilidad de inundación, deslizamiento o fallamiento tectónico.
Indicar las obras de mitigación necesarias para poder desarrollar el proyecto.
Adjuntar documentación de respaldo: Comisión Nacional de Emergencias, documentos emitidos por la Municipalidad, en caso de que se cuente con ellos, sino debe aportar los respaldos sobre los cuales se baso el profesional para realizar su análisis. Los documentos de otras instituciones deberan estar firmados por los encargados respectivos.
Documento firmado por el profesional responsable de las obras.
17 | Dictamen técnico del Fiscal de inversión de la Enitdad Autorizada. | Nombre y ubicación del proyecto: Se deberá indicar la ubicación por señas del proyecto y consignar la localización cartográfica, diseño de sitio y archivo de la localización en formato KML.
Número de soluciones.
Nombre del Desarrollador y de los profesionales involucrados en el proceso constructivo.
Antecedentes: Se refiere a todos aquellos aspectos que se consideren relevantes en el trámite del proyecto, ubicándolos cronológicamente.
Descripción detallada de las características del proyecto, desde el punto de vista del entorno, cercanía a centros urbanos, servicios públicos, topografía, estado actual del proyecto.
Referirse a las características generales de los lotes, como geometría, dimensiones típicas, afectación de riesgos, afectación de servidumbres, servicios básicos existentes, planos de catastro con el sello de visado municipal y uso de suelo emitido por la Municipalidad respectiva.
Debe referirse a las áreas públicas del proyecto, cuadro de utilización de áreas de la urbanización, su disposición, estado de conservación y adjuntar fotografías.
Informacion de la finca en verde: número de plano de catastro y número de folio real, valor unitario del lote urbanizado, valor total del lote urbanizado, área valorada, valor zonal unitario utilizado, valor unitario recomendado y valor total del lote.
Cuadro de lotes: número de lote, área de lote (que coincida con el cuadro de areas de los planos constructivos), tipo de vivienda (dos dormitorios, tres dormitorios, con adecuaciones para adulto mayor solo o discapacidad), área constructiva, costo por metro cuadrado de construcción, costos totales de construcción de la vivienda, costo total de solución habitacional y monto total del financiamiento.
Deberá el Fiscal garantizar que la revisión de los planos constructivos y de las especificaciones técnicas, se realizó a la luz de lo dispuesto en la Directriz No.27 o sus reformas, disposiciones Municipales y demás Reglamentación vinculante.
Certificado del uso de suelo: Verificar la concordancia entre las disposiciones del uso de suelo con lo propuesto por el Desarrollador, en aspectos tales como: vialidad, áreas mínimas, cobertura, densidad, entre otros.
Firma del fiscal (es) de Inversión de la Entidad Autorizada.
18 | Estudio legal de la Entidad Autorizada. | Copia del estudio registral de la finca postulada.
Se debe referir a los puntos relevantes del estudio de registro de la propiedad presentada
Adjuntar copia de: 1. escrituras de adquisición de la finca por parte del propietario actual 2. Escrituras de adquisión de la finca por parte del propietario anterior. 3. Histórico de movimientos de las finca, donde se reflejen los ultimos dos cambios de propietarios de la finca. 4. Escrituras de los gravámenes o anotaciones que pesen sobre la finca a desarrollar.
Se debe hacer referencia a cada gravamen y anotación que tenga la propiedad, emitiendo un criterio si dichos gravámenes afectan o no el proceso de tramitación del proyecto y la consecuente formalización del otorgamiento de un Bono de Vivienda.
Posee las firmas respectivas.
19 | Beneficiarios del Proyecto. | Listado inicial de familias a ser beneficiadas con el proyecto conteniendo la siguiente información: número de lote, tipo de solución, nombre del beneficiario, número de cédula de identidad ó residencia, Ingreso familiar bruto, Cantidad de miembros en el grupo familiar, cantidad miembros menores de edad, indicar si hay personas con discapacidad o adultos mayores solos.
Certificación emitida por la Entidad Autorizada, sobre el cumplimiento del artículo 23 del “Reglamento sobre opciones de financiamiento en el corto y en el largo plazo para proyectos de vivienda, con recursos del Fondo de Subsidios para la Vivienda del Artículo 59 de la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (erradicación de tugurios y casos de emergencia)”, en el formato aprobado por el BANHVI.
En caso de existir Asociación deberá aportarse lo siguiente: Nombre de la Asociación. Nombre y calidades del Representante Legal. Domicilio Legal, con indicación de: dirección, teléfonos, facsímil y correo electrónico (de existir).
20 | Información del Constructor/Desarrollador | Identificación del constructor/desarrollador designado para el desarrollo de las obras; con la información de nombre, dirección, número telefónico, facsímil y correo electrónico.
Presentar certificación de personería jurídica, con nombre y calidades del Representante Legal.
Se debe indicar historial de obras ejecutadas últimos dos años, incluyendo descripción y ubicación exacta.
Adjuntar certificación vigente del CFIA de la empresa.
Adjuntar certificación vigente del CFIA de todos los profesionales involucrados en la obra.
Currículum profesional de todos los profesionales involucrados en la obra.
Política conozca a su cliente, de la revisión efectuada por la Entidad Autorizada.
Verificación del otorgamiento de BFV a los propietarios y desarrolladores/constructores del proyecto. En caso de haber sido beneficiario realizar el estudio sobre el crecimiento patrimonial y remitir la justificación, de acuerdo con los terminos de la normativa vigente (Ley 8204).