## Portada
MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS
BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
PLAN DE MEJORA REGULATORIA
"Quinto Informe de avance"
10 de noviembre del 2015

## Hoja reporte 1
HOJA DE REPORTE DE AVANCES
TRÁMITE O SERVICIO | Presentación de certificaciones emitidas por el Registro Civil y Registro Nacional de la Propiedad, como parte de la documentación requerida en el trámite del Bono Familiar de Vivienda. | FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META: | 04 de diciembre, 2015
DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA: | Modificación en la presentación y aceptación de los requisitos de certificaciones del Registro Civil y del Registro Nacional de la Propiedad, que deben presentar todos los potenciales beneficiarios de un subsidio de Vivienda del SFNV. Consiste en sustituir certificaciones de abogados, por impresiones desde las páginas web de ambos registros. | IMPACTO ESPERADO: | Disminuir el tiempo de postulación y los costos en que incurren los ciudadanos postulantes al Bono Familiar para la Vivienda
ENTIDAD A CARGO: | Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos y Banco Hipotecario de la Vivienda | PERSONA CONTACTO: | Ana Cristina Trejos tcristina@mivah.go.cr y Alexander Sandoval L. alesandoval@banhvi.fi.cr
FECHA DEL REPORTE: | 2015-11-10 | PORCENTAJE DE AVANCE: | 71%
AVANCE CUALITATIVO: | De acuerdo con lo programado ( X ) | Con riesgo de incumplimiento ( ) | Atraso Crítico ( )
RESULTADO ESPERADO PARA ESTA FECHA |  | LOGROS OBTENIDOS A LA FECHA
1. Iniciar la aplicación del trámite simplificado a usuarios del SFNV. 2. Carta de Compromiso Ciudadano elaborada y publicada. 3. inicio de evaluación de la aplicación del trámite simplificado. |  | 1 . Aprobación de propuesta por parte de la Junta Directiva del BANHVI. 2.Obtención de la No Objeción de la Dirección de Mejora Regulatoria y Reglamentación Técnica del MEIC. 3. Envío a la Imprenta Nacional para su publicación en Diario Oficial La Gaceta.
¿EXISTEN ALERTAS QUE REQUIERAN LA COLABORACIÓN DEL MEIC O DEL CONSEJOPRESIDENCIAL DE GOBIERNO? | ☐ SI X NO
¿SE ADJUNTAN DOCUMENTOS SOPORTE? | X SI ☐ NO | ¿CUÁL (ES)? Acuerdo 1 de Junta Directiva del BANHVI articulo 4 sesión 54-2015, del 20 de agosto y comunicado el 27 de agosto 2015. Acuerdo 27 de Junta Directiva del BANHVI articulo 19 sesión 68-2015, del 14 de octubre 2015, comunicado el 19 de octubre del 2015
Una vez publicado en La Gaceta el Acuerdo, se divulgará entre las Entidades Autorizadas del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda para iniciar su aplicación.
NOTA: Se debe adjuntar el "Planificador del proyecto" donde se demuestra el avance de las actividades y por ende el porcentaje de avance general de la reforma.

## Trámite 1
Planificador del proyecto
No. | ACTIVIDAD | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final | DURACIÓN | Porcentaje de avance
71.43%
1 | Envío PMR 2015 al MEIC | Oficiales de Mejora Regulatoria | 2014-10-31 | 2014-11-01 | 1 | 100%
2 | Publicación en página web del MIVAH y BANHVI del PMRI 2015 | Oficina de Comunicación y Tecnología de Comunicación e Información | 2014-11-01 | 2014-11-30 | 29 | 100%
3 | Ajuste de PMR-2015 con base a consulta ciudadana | Oficiales y Comisión Institucional de MR | 2014-12-01 | 2014-12-10 | 9 | 100%
4 | Revisión y aprobación por parte del Rector del Sector de Vivienda y Asentamientos Humanos | Ministro Rector | 2015-03-09 | 2015-04-30 | 52 | 100%
5 | Aprobación del PMR 2015 por parte de la Junta Directiva del BANHVI | Junta Directiva | 2015-05-01 | 2015-07-30 | 90 | 100%
| 5.1 Elaboración de Acuerdo y remisión a JD del BANHVI por parte de la Comisión CMRI | Comisión | 2015-05-01 | 2015-05-20 | 19 | 100%
| 5.2 Presentación en JD y remisión a la Administración | Junta Directiva | 2015-05-20 | 2015-07-20 | 61 | 100%
| 5.3 Aprobación en firme de la propuesta de Mejora | Junta Directiva | 2015-08-01 | 2015-08-14 | 13 | 100%
| 5.4 Publicación de acuerdo aprobado en el Diario Oficial La Gaceta1. | Junta Directiva | 2015-08-17 | 2015-08-31 | 14 | 100%
6 | Seguimiento y monitoreo: suscripción de CCC | Oficiales de Mejor Regulatoria | 2015-09-01 | 2015-09-04 | 3 | 0%
7 | Evaluación de la aplicación de la propuesta | Oficiales y Comisión Institucional de MR | 2015-09-01 | 2015-12-04 | 94 | 0%
1De acuerdo con el Secretario de la Junta Directiva del BANHVI, el Sr. David López, la Proveeduría del banco informa que la imprenta nacional realizará esta publicación antes de finalizar el mes de noviembre.
NOTA: Siempre será necesario hacer un ajuste en el gráfico para que se ajuste la fecha inicial de la primera barra al primer día del proyecto, para ello seguir los siguientes pasos: - La primera actividad en iniciar es la actividad 1 y para colocar dicha barra justo a la fecha de inicio del eje debemos obtener el valor numérico de su fecha de inicio. - El valor numérico se conoce haciendo clic derecho sobre la celda de la fecha de inicio de la actividad 1, allí elegir la opción Formato de celda y cambiar temporalmente la opción de Categoría a Número. Sin hacer clic en el botón Aceptar se puede observar en la sección Muestra que el valor numérico para esa fecha (por ejemplo 40544). Es necesario anotar ese número para colocarlo como valor de inicio en el gráfico, y luego cerrar el cuadro de diálogo. - Luego de cerrar el cuadro de diálogo Formato de celdas, se selecciona las etiquetas del eje horizontal dando clic derecho al eje para seleccionar la opción Dar formato a eje. Aparecerá el cuadro de diálogo Dar formato a eje y en la sección Mínima selecciona la opción Fija y coloca el valor numérico de la fecha de la actividad 1 que acabamos de obtener (en nuestro ejemplo es el valor 40544) y dar Aceptar e inmediatamente se ajusta la fecha de la barra horizontal al inicio del proyecto.

## Hoja reporte 2
HOJA DE REPORTE DE AVANCES
TRÁMITE O SERVICIO | Presentación de solicitudes de financiamiento de proyectos de vivienda, al amparo del artículo 59 de la Ley 7052 (modalidades S-001-04, S-002-04, S003-06, S-004-06 y llave en mano). | FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META: | 27 de noviembre 2015
DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA: | Modificación en la forma de presentación de los proyectos de vivienda a ser financiados con recursos del Fondo de Subsidios para la Vivienda, mediante el cambio del sistema actual, por un registro de elegibilidad de proyectos habitacionales financiados al amparo del artículo 59 de la Ley 7052 (modalidades S-001-04, S-002-04, S003-06, S-004-06 y llave en mano). | IMPACTO ESPERADO: | En este caso como administrado, se consideran los usuarios referidos a la certeza de que su solicitud es considerada y cuenta con suficiente garantía de que se involucrare en el proyecto, por otro lado otorga a las empresas desarrolladoras una razonable certeza que, de cumplir con los requisitos y condiciones de precio, pueda recibir el financiamiento requerido, lo cual promueve o fortalece la seguridad jurídica de las inversiones públicas y privadas.
ENTIDAD A CARGO: | Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos y Banco Hipotecario de la Vivienda | PERSONA CONTACTO: | Ana Cristina Trejos, tcristina@mivah.go.cr Alexander Sandoval Loría alesandoval@banhvi.fi.cr
FECHA DEL REPORTE: | 2015-11-10 | PORCENTAJE DE AVANCE: | 27%
AVANCE CUALITATIVO: | De acuerdo con lo programado ( ) | Con riesgo de incumplimiento ( ) | Atraso Crítico ( X )
RESULTADO ESPERADO PARA ESTA FECHA |  | LOGROS OBTENIDOS A LA FECHA
A hoy el trámite se encuentra siendo estudiado por el Despacho del Ministro de Vivienda y Asentamientos Humanos, y sus asesores técnicos y legales, con el propósito de formular el planteamiento final que permita aplicar la modificación bajo el amparo de la normativa vigente. |  | Se ha socializado y acordado un texto base de trabajo para la reforma con los actores del sector vivienda (Ministerio de Vivienda, BANHVI, entidades autorizadas del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y cámaras del sector privado de vivienda y construcción.
¿EXISTEN ALERTAS QUE REQUIERAN LA COLABORACIÓN DEL MEIC O DEL CONSEJOPRESIDENCIAL DE GOBIERNO? | ☐ SI X NO | ¿CUÁL (ES)? ___________________________________________
¿SE ADJUNTAN DOCUMENTOS SOPORTE? | ☐ SI X NO | ¿CUÁL (ES)? ___________________________________________
¿CUÁL ES EL RESULTADO ESPERADO PARA DENTRO DE UN MES?
A un mes plazo se espera avanzar con las actividades programadas en el planificador.
NOTA: Se debe adjuntar el "Planificador del proyecto" donde se demuestra el avance de las actividades y por ende el porcentaje de avance general de la reforma.

## Trámite 2
Planificador del proyecto
No. | ACTIVIDAD | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final | DURACIÓN | Porcentaje de avance
27.08%
1 | Evaluación de la metodología registro de elegibilidad de proyectos habitacionales | Despacho Ministerial | 2015-02-23 | 2015-05-29 | 95 | 100%
2 | Elaboración de borrador para modificación del artículo 3 del la Directriz 27 | Despacho Ministerial | 2015-06-16 | 2015-07-03 | 17 | 100%
3 | Elaboración de la metodología para la revisión y análisis del formulario de información para la selección de terrenos | DIGITE Despacho Ministerial | 2015-03-01 | 2015-05-15 | 75 | 100%
4 | Elaboración de la metodología para la revisión y análisis de proyectos de vivienda de más de 100 unidades habitacionales o mas de una hectárea de tamaño del terreno para la selección de terrenos | Dirección de Vivienda, Despacho Ministerial | 2015-06-29 | 2015-08-14 | 46 | 25%
5 | Proceso participativo para socializar la propuesta con Entidades autorizadas | Despacho Ministerial | 2015-08-24 | 2015-08-28 | 4 | 0%
6 | Proceso participativo para socializar la propuesta con desarrolladores. | Despacho Ministerial | 2015-09-07 | 2015-09-11 | 4 | 0%
7 | Proceso participativo para socializar la propuesta con Junta Directiva del BANHVI | Despacho Ministerial | 2015-09-21 | 2015-09-25 | 4 | 0%
8 | Modificación de la propuesta a partir de los resultados obtenidos de los procesos participativos | Despacho Ministerial | 2015-09-28 | 2015-10-09 | 11 | 0%
9 | Exposición de la propuesta al Ministro de Salud como jerarca firmante y al Ministerio de la Presidencia | Despacho Ministerial | 2015-10-12 | 2015-10-16 | 4 | 0%
19 | Consulta pública | Despacho Ministerial | 2015-10-19 | 2015-10-30 | 11 | 0%
11 | Envío a Leyes y Decretos para revisión | Presidencia | 2015-11-02 | 2015-11-13 | 11 | 0%
12 | Firma de la modificación | Presidencia | 2015-11-16 | 2015-11-27 | 11 | 0%
NOTA: Siempre será necesario hacer un ajuste en el gráfico para que se ajuste la fecha inicial de la primera barra al primer día del proyecto, para ello seguir los siguientes pasos: - La primera actividad en iniciar es la actividad 1 y para colocar dicha barra justo a la fecha de inicio del eje debemos obtener el valor numérico de su fecha de inicio. - El valor numérico se conoce haciendo clic derecho sobre la celda de la fecha de inicio de la actividad 1, allí elegir la opción Formato de celda y cambiar temporalmente la opción de Categoría a Número. Sin hacer clic en el botón Aceptar se puede observar en la sección Muestra que el valor numérico para esa fecha (por ejemplo 40544). Es necesario anotar ese número para colocarlo como valor de inicio en el gráfico, y luego cerrar el cuadro de diálogo. - Luego de cerrar el cuadro de diálogo Formato de celdas, se selecciona las etiquetas del eje horizontal dando clic derecho al eje para seleccionar la opción Dar formato a eje. Aparecerá el cuadro de diálogo Dar formato a eje y en la sección Mínima selecciona la opción Fija y coloca el valor numérico de la fecha de la actividad 1 que acabamos de obtener (en nuestro ejemplo es el valor 40544) y dar Aceptar e inmediatamente se ajusta la fecha de la barra horizontal al inicio del proyecto.

## JUSTIFICACIONES TRÁMITES 1 Y 2
JUSTIFICACION DE LOS CAMBIO EFECTUADOS EN EL CRONOGRAMA
DEL TRAMITE N°1
Los cambios realizados al planificador del Trámite 1. referido a la "Presentación de certificaciones emitidas por el Registro Civil y Registro Nacional de la Propiedad, requeridos en el trámite del Bono Familiar de Vivienda ", se originaron en razón de las siguientes circunstancias: a. Revisión por parte del Ministro Rector de Vivienda y Asentamientos Humanos, que no estaba prevista. b. Se elaboró un borrador de acuerdo a la Junta Directiva del BANHVI, con el fin de agilizar el proceso de aprobación. c. Dicho borrador se revisó por parte de la Asesoría Jurídica del MIVAH, el Banco Hipotecario de la Vivienda y con el nuevo Gerente General del BANHI y con el nuevo oficial de simplificación de trámite del BANHVI, dado que el anterior representante ya no está en el Banco.
JUSTIFICACION DE LOS CAMBIO EFECTUADOS EN EL CRONOGRAMA
DEL TRAMITE N° 2
Trámite 2: Consolidación de un registro de elegibilidad de proyectos habitacionales financiados al amparo del artículo 59 de la Ley 7052, modalidades de solicitudes: S-001-04, S-002-04, S-003-06, S-004-06 y Llave en Mano. Para el trámite 2 inicialmente había sido planteado para desarrollarse como un instrumento no obligatorio a ser utilizado por parte de los desarrolladores, constructores y/o entidades autorizadas del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, de una manera facultativa. No obstante lo anterior y una vez analizadas tanto las competencias legales del MIVAH como las responsabilidades en materia de selección de terrenos para vivienda de interés social señaladas por la Contraloría General de la República, se ha tomado la decisión de que esta iniciativa se materialice como un instrumento de carácter obligatorio. Por tanto el MIVAH implementará un instrumento objetivo para la selección de terrenos para desarrollo de proyectos de vivienda de interés social a través del cual se promueva la transparencia y la objetividad en la gestión de los fondos que administra el Estado Costarricense, cumpliendo con las metas que esta Administración se ha fijado en el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018. Para poder materializar esta herramienta, se requiere ampliar los procesos de construcción interna y externa, lo cual implica mayores discusiones con los distintos actores del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda dirigidas a confeccionar de una regulación que respete la necesaria transición en materia de proyectos de vivienda de interés social. Todo ello, implica un replanteamiento del trámite, mismo que incluso contemplaría una nueva Consulta Pública y el llenado del formulario de Evaluación Costo-Beneficio del MEIC. En razón de lo expuesto anteriormente y dada la trascendencia que este proceso tiene para el Ministerio, se requiere la modificación al Plan previamente presentado, en el entendido de que se tiene proyectado que dichos procesos estén concluidos y debidamente implementados, a finales del presente año.

## Acuerdo 27 JD-BANHVI
ACUERDO DE LA JUNTA DIRECTIVA
Acuerdo | Articulo | Sesión | Fecha de sesión |  | Fecha de comunicación
27 | 19° | 68-2015 | 2015-10-14 |  | 2015-10-19
Unidad (es) responsable (s) de la ejecución: |  |  |  | Unidad (es) coadyuvante (s): |  | Consecutivo
Gerencia General | [5 empty] | #592-2015
Dirección Administrativa
Asunto: Instrucción para publicar el acuerdo N°1 de la sesión 54-2015, referido a los cambios efectuados a los requisitos del Bono relacionados con documentos provenientes del Registro Civil y Registro Nacional
ACUERDO N°27:
Considerando:
Primero: Que por medio del acuerdo N°1 de la sesión 54-2015 del 20 de agosto de 2015 y en el marco del Plan de Mejora Regulatoria 2015, esta Junta Directiva aprobó una propuesta de simplificación a los requisitos del Bono Familiar de Vivienda, relacionados con documentos provenientes del Registro Civil y el Registro Nacional, estableciendo su vigencia a partir de la fecha de publicación en el diario oficial La Gaceta. Segundo: Que no obstante lo anterior y acogiendo lo indicado por la Dirección de Mejora Regulatoria y Reglamentación Técnica del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (según oficio DMRRT-DAR-OF-626-2015 del 01/09/2015), esta Junta Directiva resolvió someter a consulta de dicha Dirección las normas que se estaban modificando y, consecuentemente, suspender temporalmente la publicación del citado acuerdo N°1 de la sesión 54-2015 Tercero: Que por medio del oficio GG-ME-0814-2015 del 07 de octubre de 2015, la Gerencia General remite a esta Junta Directiva la nota DMRRT-AR-OF-658-2015 del 30 de setiembre de 2015, por medio de la cual, la Dirección de Mejora Regulatoria y Reglamentación Técnica del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, comunica a este Banco, en lo que ahora interesa, que no tiene objeciones sobre la modificación efectuada a la referida normativa. Y por lo anterior, la Gerencia General recomienda autorizar la publicación y la consiguiente ejecución del acuerdo N°1 de la sesión 54-2015.
Por lo tanto Acuerda:
Instruir a la Administración, para que de inmediato proceda a publicar en el diario oficial La Gaceta, para su respectiva entrada en vigencia, el acuerdo N° 1 de la sesión N° 54-2015 del 20 de agosto de 2015.
Acuerdo Unánime y Firme.-
************
David López Pacheco
Secretario Junta Directiva