## Eje 1
Eje N° 1: | Fortalecimiento de la gestión institucional
Año: | 2017-2018
Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos Plan Estratégico Institucional 2017-2018
Acción estratégica de planes de políticas nacionales | Programas o Proyectos del PND 2015-2018 | Objetivo estratégico institucional | Acción estratégica institucional | Indicador | Fórmula | Meta del período (acumulada por año) |  | Producto | Desglose de meta del período (etapas) | Peso (%) | Período de ejecución (etapas) |  | Funcionario (s) responsable (s)
[6 empty] | 2017 | 2018 |  |  |  | Fecha de inicio (mes y año) | Fecha de término (mes y año)
N.A. | N.A. | 1. Apoyar las actividades sustantivas de la Institución, mediante la aplicación de procesos eficientes, eficaces y transparentes, para el logro de los objetivos institucionales. | 1.1 Generación de una normativa y metodología de planificación institucional, que permita el desarrollo de los procesos internos en un marco de mejoramiento continuo de la calidad. | 1.1.2 Porcentaje de avance en la implementación del enfoque de gestión por procesos, según las etapas establecidas 1 | Suma de los porcentajes de avance de las ponderaciones de las etapas correspondientes al año t. | NA | 30% | Enfoque de gestión por procesos, implementado | Documentación de procesos.(formatos estandarizados, guías para la implementación, capacitación a las unidades administrativas) | 30% | 2018-03-01 | 2018-12-01 | Comisión de Calidad
[9 empty] | Fichas de procesos. (identificación y levantamiento de procesos institucionales y levantamiento de los procedimientos y actividades) | 30% | 2019-01-01 | 2019-12-01 | Directores Jefaturas Comisión de Calidad
[9 empty] | Priorización y aprobación de procesos | 10% | 2020-01-01 | 2020-03-01 | Directores Jerarca
[9 empty] | Difusión de los procesos | 10% | 2020-04-01 | 2020-05-01 | Jerarca Directores Jefaturas Comisión de Calidad
[9 empty] | Aplicación y control de los procesos | 10% | 2002-06-01 | 2020-12-01 | Directores Jefaturas Comisión de Calidad
[9 empty] | Mejoramiento continuo de los procesos (rediseño de procesos) | 10% | 2021-01-01 | 2021-12-01 | Directores Jefaturas Comisión de Calidad
|  |  | 1.2 Establecimiento de lineamientos para la gestión de los recursos, atendiendo las prioridades institucionales, de acuerdo con el marco estratégico establecido. | 1.2.1 Porcentaje de procedimientos elaborados, con respecto al total programado (6). | (Número de procedimientos elaborados / Número de procedimientos programados) X 100 | 75% | 100% | Procedimientos elaborados (no oficializados). 2/ |  |  | 2017-01-01 | 2018-12-01 | Humberto Camacho Clara Valerio Geovanny Leitón Gabriela Hernández Arnoldo Barberena Grettel Vega
|  |  | 1.3 Implementación de un modelo de gestión orientado a potencializar el talento humano. | 1.3.1 Porcentaje de productos del modelo de gestión elaborados, con respecto al total programado (4). | (Número de productos del modelo de gestión elaborados/ Número de productos programados) X 100 | 50% | 100% | 1- Plan de Clima y Cultura Organizacional. 2- Plan Institucional de Capacitación. 3- Manual de Puestos. 4- Modelo de Evaluación de Desempeño.3/ |  |  | 2017-01-01 | 2018-12-01 | Geovanny Leitón Mauricio Rojas Silvia Soto Gabriela Salas Marco Jiménez Grettel Vega Directoras Jefaturas
1/ Siguiendo las instrucciones del señor Ministro Rosendo Pujol, en oficio MIVAH-DMVAH-0024-2018, se realiza un cambio de enfoque, pasado de un Sistema Institucional de Gestión de la Calidad a un Enfoque de gestión por procesos.
2/ Todos los productos llegarían hasta la elaboración, no a la oficialización.
3/ El producto denominado "Plan de Clima y Cultura Organizacional" debe ser actualizado con base en las observaciones emitidas por la DAF.
El producto denominado "Plan Institucional de Capacitación" será elaborado, a partir del año 2017, con base en el nuevo procedimiento de capacitación.
El producto denominado "Manual de Puestos" será elaborado con base en las respectivas observaciones, emitidas por los jerarcas del MIVAH y la Dirección General de Servicio Civil.
El producto denominado "Modelo de Evaluación de Desempeño" será elaborado con base en las respectivas observaciones, emitidas por las jefaturas del MIVAH.

## Hoja1 (hidden)
| Cedula | IMC
| 111 | 17 | bajo
| 222 | 19 | normal
| 333 | 23 | normal
| 444 | 29 | sobrepeso
| 555 | 30 | obeso1
| 666 | 32 | obeso1
| 777 | 36 | obeso2
| 888 | 48 | morbido
| 999 | 54 | morbido
Bajo | <18
Normal | entre 18 y 24,99
Sobrepeso | entre 25 y 29,99
Obeso1 | entre 30 y 34,99
Obeso2 | entre 35 y 39,99
Mórbido | >40