## Eje 3
Eje N° 3: | La vivienda dentro del asentamiento humano
Año: | 2017-2018
Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos Plan Estratégico Institucional 2017-2018
Acción estratégica de planes de políticas nacionales | Programas o Proyectos del PND 2015-2018 | Objetivo estratégico institucional | Acción estratégica institucional | Indicador | Fórmula | Meta del período (acumulada por año) |  | Producto | Desglose de meta del período (etapas) | Peso (%) | Período de ejecución (etapas) |  | Funcionario (s) responsable (s)
[6 empty] | 2017 | 2018 |  |  |  | Fecha de inicio (mes y año) | Fecha de término (mes y año)
3.1.1.1Construcción de un sistema de identificación y priorización de necesidades en materia de vivienda y asentamientos humanos a nivel regional, cantonal y distrital, que incluye el enfoque de género. (PNVAH). | 1.1.2 Programa de vivienda en Asentamientos Humanos de extrema necesidad. | 1. Formular propuestas de políticas, lineamientos y directrices sociales y físico espaciales, así como modelos de intervención y evaluación, con el propósito de coadyuvar a una mayor efectividad en la atención de las necesidades de vivienda de las poblaciones meta. | 1.1 Identificación, caracterización y establecimiento de los criterios de priorización de las necesidades habitacionales a nivel nacional. | 1.1.1 Porcentaje de comunidades priorizadas que cuentan con propuestas de modelos de intervención elaboradas, en materia de vivienda y asentamientos humanos, con respecto al total de comunidades priorizadas programadas (4).1/ | (Número de comunidades priorizadas que cuentan con propuestas de modelos de intervención elaboradas / Número de comunidades priorizadas programadas) * 100 | 50% | 100% | Propuestas de modelos de intervención elaboradas. |  |  | mar-17 | dic-18 | Eduardo Morales. Lorena Araya. Jenny Liberoff.
4.1.1.1 Diseño, ejecución y evaluación de un Plan integral para la reubicación de familias, que viven en zonas de riesgo, o para el desarrollo de acciones para reducir su vulnerabilidad. (PNVAH). | 1.1.3 Programa de atención y prevención de riesgos y desastres. |  | 1.2 Diseño de planes y estrategias para la atención de las necesidades de las poblaciones meta, en materia de vivienda y asentamientos humanos. | 1.2.1 Porcentaje de avance en la elaboración e implementación del Programa de Atención de Emergencias y Gestión de Riesgo a Desastres en Asentamientos Humanos en cantones prioritarios, según las etapas definidas. | Suma de los porcentajes de avance de las ponderaciones de las etapas correspondientes al año t. | 0% | 100% | Programa de Atención de Emergencias y Gestión de Riesgo a Desastres en asentamientos humanos elaborado y en implementación | Definición de estructura y procedimientos del programa | 20% | jun-18 | ago-18 | Eduardo Morales. Lorena Araya. Jenny Liberoff.
[9 empty] | Documento de Programa de Atención de Emergencias y Gestión de Riesgo a Desastres en asentamientos humanos elaborado y entregado en el Despacho | 20% | ago-18 | set-18
[9 empty] | Capacitaciones a gobiernos municipales y Asociaciones de Desarrollo Integral en Territorios Indígenas de cantones prioritarios | 60% | ago-18 | dic-18
|  |  |  | 1.2.2 Porcentaje de comunidades en zonas de riesgo georreferenciadas, con respecto al total de comunidades prioritarias. | (Número de comunidades georreferenciadas /Número de comunidades prioritarias)*100 | 0% | 100% | Comunidades en zonas de riesgo georreferenciadas. |  |  | jun-18 | set-18 | Cinthia Carpio
Elaboración de lineamientos y directrices que fomenten ciudades de alta y mediana densidad, polifuncionales y sostenibles. (PNVAH). | Programa de diversificación de oferta de soluciones habitacionales para grupos desatendidos, en pobreza y de clase media en los principales asentamientos del país. |  |  | 1.2.3 Porcentaje de avance en la elaboración de una propuesta de lineamientos para la adaptación a las condiciones climáticas, en el ámbito de vivienda y asentamientos humanos, según las etapas establecidas. | Suma de los porcentajes de avance de las ponderaciones de las etapas correspondientes al año t. | 30% | 100% | Propuesta de lineamientos para la adaptación a las condiciones climáticas. | Metodología | 10% | feb-17 | mar-17 | Eduardo Morales. Lorena Araya. Jenny Liberoff.
[9 empty] | Línea base | 20% | abr-17 | dic-17
[9 empty] | Desarrollo | 50% | feb-18 | Nov-18
[9 empty] | Validación | 20% | Nov-18 | Dic-18
|  |  |  | 1.2.4 Porcentaje de avance en la elaboración de una propuesta de lineamientos para la adaptación de viviendas en temas de sostenibilidad, según las etapas establecidas. | Suma de los porcentajes de avance de las ponderaciones de las etapas correspondientes al año t. | 30% | 100% | Propuesta de lineamientos para la adaptación de viviendas en temas de sostenibilidad. | Metodología | 10% | feb-17 | mar-17 | Eduardo Morales. Jenny Liberoff.
[9 empty] | Línea base | 20% | abr-17 | dic-17
[9 empty] | Desarrollo | 50% | feb-18 | Nov-18
[9 empty] | Validación | 20% | Nov-18 | Dic-18
Planificación y puesta en práctica de metodologías para la intervención integral y sostenible que propicien el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y la convivencia. (PNVAH). |  |  |  | 1.2.5 Porcentaje de avance en la elaboración de la propuesta de modelos de financiamiento para clase media, según las etapas establecidas | Suma de los porcentajes de avance de las ponderaciones de las etapas correspondientes al año t. | NA | 100% | Propuesta de modelos de financiamiento para vivienda de clase media, a partir de instrumentos económicos innovadores | Metodología e investigación bibliográfica | 5% | ago-18 | Dic-18 | Cinthia Carpio Hazel Cubero
[9 empty] | Marco legal y teórico | 15% | ago-18 | ago-18
[9 empty] | Trabajo de campo en diversas instituciones | 20% | set-18 | set-18
[9 empty] | Formulación de la propuesta de modelos y/o estrategias | 50% | oct-18 | dic-18
[9 empty] | Conclusiones y recomendaciones | 10% | 2018-12-01 | 2018-12-01
Creación y fortalecimiento de espacios y metodologías de participación ciudadana activa y equitativa de mujeres y hombres en la planificación, gestión y evaluación de vivienda y asentamientos humanos. (PNVAH). |  |  |  | 1.2.6 Porcentaje de avance en la elaboración de una guía informativa para los gobiernos locales, que permita direccionar la atención del déficit habitacional, conjuntamente, con la respectiva población; según las etapas establecidas. | Suma de los porcentajes de avance de las ponderaciones de las etapas correspondientes al año t. | 60% | 100% | Guía informativa | Metodología | 10% | ene-17 | mar-17 | Eduardo Morales. Jenny Liberoff. Lorena Araya.
[9 empty] | Línea base | 20% | abr-17 | jun-17
[9 empty] | Desarrollo | 50% | jul-17 | Oct-18
[9 empty] | Validación | 20% | Nov-18 | Dic-18
Fortalecimiento y modernización de las instituciones del sector, dotándolas de recursos técnicos, que le permita gestionar y evaluar las políticas públicas y los planes nacionales de vivienda y de ordenamiento territorial. (PNVAH). |  |  | 1.3. Seguimiento y evaluación de la implementación de los lineamientos y estrategias, emitidos por el Ministerio, en materia de vivienda y asentamientos humanos. | 1.3.1 Porcentaje de avance en la elaboración del informe de seguimiento al cumplimiento de metas del I cuatrienio de la PNVAH, según las etapas establecidas. | Suma de los porcentajes de avance de las ponderaciones de las etapas correspondientes al año t. | NA | 50% | Informe de seguimiento al cumplimiento de metas del I cuatrienio Plan de Acción de la PNVAH. | Recopilación de información y establecimiento de líneas base por indicador del Plan de Acción PNVAH | 50% | oct-18 | dic-18 | Lorena Araya.
[9 empty] | Elaboración y presentación del informe de seguimiento al cumplimiento de metas del I cuatrienio del Plan de Acción de la PNVAH | 50% | Ene-19 | dic-19
1/ Se estima diagnosticar, al menos, 4 comunidades por año, iniciando con aquellas que sean prioridad para el Gobierno.

## Hoja1 (hidden)
| Cedula | IMC
| 111 | 17 | bajo
| 222 | 19 | normal
| 333 | 23 | normal
| 444 | 29 | sobrepeso
| 555 | 30 | obeso1
| 666 | 32 | obeso1
| 777 | 36 | obeso2
| 888 | 48 | morbido
| 999 | 54 | morbido
Bajo | <18
Normal | entre 18 y 24,99
Sobrepeso | entre 25 y 29,99
Obeso1 | entre 30 y 34,99
Obeso2 | entre 35 y 39,99
Mórbido | >40