## MATRIZ SEGU. METAS PROGRAMAS
SECTOR DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS
MATRIZ DE SEGUIMIENTO SECTORIAL INDICADORES-METAS PROGRAMAS/PROYECTOS DEL PND 2015-2018
PERIODO 2016
Ministro(a) Rector(a): Sr. Rosendo Pujol
NIVEL | PROGRAMACIÓN ANUAL 2016 | [6 empty] | CUMPLIMIENTO ANUAL METAS PROGRAMAS/PROYECTOS Al 31 de Diciembre 2016 |  |  |  | Avance Acumulado (2015+ 2016) |  | OBSERVACIONES | RESPONSABLES
| Programa PND 2015-2018 | Indicador del programa PND 2015-2018 | LINEA BASE | Meta periodo PND 2015-2018 | Metas Anuales PND 2016 | Estimación presupuestaria (Millones ¢) | Fuente de financiamiento y programa presupuestario
[8 empty] | Cumplimiento anual |  | Clasificación de la meta | Ejecución Presupuestaria (Millones colones) | Resultado acumulado | %
[8 empty] | Resultado | %
SECTORIAL | 1.1.1 Programa de atención a situaciones de desalojo o declaraciones de inhabitabilidad | Número de viviendas reubicadas o habilitadas | 0 | 1.200 viviendas | 300 | 6899 | FODESAF Programa Presupuestario No. 2 del BANHVI "Dirección y Administración de Operaciones" | 1882 | 627.3% | Cumplida | 12440.0473 | 1972 | 164.3% | De acuerdo con lo establecido por MIVAH corresponde a casos de Triángulo de la Solidaridad, La Carpio y bonos ordinarios en que el perito determinó que la vivienda se encontraba en tan mal estado que no se justificaba realizar obras de mejoras sino que debía ser demolida y construida una nueva vivienda. Se pagaron 25 casos Triángulo de la Solidaridad por ¢435,43 millones + 4 casos de La Carpio por ¢88,23 millones, así como 1,853 bonos ordinarios por ¢11.859,0 millones, en los cuales el perito determinó que la vivienda se encontraba en tan mal estado que no se justificaba realizar obras de mejoras sino que debía ser demolida y construida una nueva vivienda. | Dirección FOSUVI BANHV I Martha Camacho
INSTITUCIONAL MIVAH |  |  |  |  | 300 viviendas gestionadas | 59 | Presupuesto institucional programa 811 | 428 gestionadas | 143% | Cumplida | 56 | 466 | 58.25% | Este año se entregó la primera franja del Triángulo Solidario y están en trámite las viviendas para la segunda franja y el resto de la vía de 40m (56 viviendas entregadas, 123 en trámite), para un total de 179 viviendas. Para Cascabela hay 83, Bajo Zamora 122, más las individuales. | Dirección de Vivienda y Asentamientos Humanos MIVAH Arq. Marian Pérez
INSTITUCIONAL INVU |  |  |  |  | 100% en elaboración de propuestas a BANHVI para financiamiento del Proyecto Guararí Etapa 1 y Proyecto El Erizo Etapa 1. | 540 | Recursos propios INVU Financiamiento de otras fuentes 3. Programas Habitacionales | 50% | 50% | Parcialmente cumplida | 1.4 | 50% | 50% | La elaboración de propuestas a BANHVI para financiamiento del Proyecto Guararí fue concluida en un 100%. En relación a la propuesta al Proyecto El Erizo Etapa 1 no muestra avance. Las ofertas valoradas hasta el momento para la compra de terrenos, no cumplen con los requerimientos solicitados. | Ing. Alfredo Calderón Hernández
INSTITUCIONAL BANHVI |  |  |  |  | 300 | 6300 | FODESAF Programa Presupuestario No. 2 del BANHVI "Dirección y Administración de Operaciones" | 1882 | 627.3% | Cumplida | 12382.6473 | 1934 | 241.8% | De acuerdo con lo establecido por MIVAH corresponde a casos de Triángulo de la Solidaridad, La Carpio y bonos ordinarios en que el perito determinó que la vivienda se encontraba en tan mal estado que no se justificaba realizar obras de mejoras sino que debía ser demolida y construida una nueva vivienda. Se pagaron 25 casos Triángulo de la Solidaridad por ¢435,43 millones + 4 casos de La Carpio por ¢88,23 millones, así como 1,853 bonos ordinarios por ¢11.859,0 millones, en los cuales el perito determinó que la vivienda se encontraba en tan mal estado que no se justificaba realizar obras de mejoras sino que debía ser demolida y construida una nueva vivienda. | Dirección FOSUVI BANHVI Marta Camacho
SECTORIAL | 1.1.2 Programa de vivienda en Asentamientos Humanos de extrema necesidad | Incremento en el número de viviendas atendidas | 1.300 por año- 5.200 en cuatro años | 1.976+5.200=7.176) viviendas) | 1794 | 36014 | FODESAF Programa Presupuestario No. 2 del BANHVI "Dirección y Administración de Operaciones" | 1828 | 101.9% | Cumplida | 28649.636 | 3222 | 44.9% | Corresponde a casos de Extrema Necesidad. De acuerdo con lo indicado por MIVAH se incluyen todos los casos de Artículo 59 y casos Indígenas tramitados como bonos regulares. Se tramitaron 1509 casos Artículo 59 y 126 casos Indígenas tramitados como bonos regulares. | Dirección FOSUVI BANHVI Marta Camacho
INSTITUCIONAL MIVAH |  |  |  |  | 1.794 viviendas gestionadas o revisadas | 179 | Presupuesto institucional programa 811 | 1703 | 94.93% | Cumplida | 170 | 2343 | 65.3% | 201 gestionadas y 1.502 revisadas (Datos del último trimestre del 2016). Se ha realizado un proceso y seguimiento a los grupos de familias ubicada en la Zona Fronteriza, en los terrenos donde se ubica Hogares Crea y otras ubicadas en calle publica Precario La Unión, el grupo se constituye de 31 familias identificadas inicialmente por el IMAS. Con Presidencia se dio seguimiento al proyecto de exoreros y ya está en diseño un proyecto de 150 viviendas en Río Claro a la cual se incorporarán los beneficiarios de Puente de la zona también. Se tramita el proyecto El Pretal en Cañas (20 familias referidas por casa presidencial. Se revisaron 11 proyectos con 1502 viviendas para programa Puente. | Dirección de Vivienda y Asentamientos Humanos MIVAH Arq. Marian Pérez
INSTITUCIONAL IFAM |  |  |  |  | Formulación Plan de Asistencia Técnica y Asesoría con participación de los Gobiernos Locales. | 30 | Presupuesto IFAM | 100% | 100% | Cumplida | 28.3 | 100% | 100% | Esta meta fue planteada para coadyuvar con el cumplimiento de los tres Programas del PND vinculados al Sector Vivienda. Ver detalle en Informe de Resultados Cualitativos (archivo de Word), adjunto al presente Informe. El aporte del IFAM para cada uno de los tres Programa de PND, Sector Vivienda, en los que se está reportando, le informo que la participación de cada Programa sería del 33%, equivalente a ₡ 28.3 millones, para un total de los 85.0 millones de colones ejecutados. Al momento de realizar la planificación de los objetivos y metas no se previó establecer un peso relativo de cada Programa del PND participación, sin embargo, es importante indicar que los recursos programados se tomaron del Programa Presupuestario 2, Actividad 3, denominada "Capacitación y Formación". | IFAM
BANHVI** |  |  |  |  | 1794 | 35805 | FODESAF Programa Presupuestario No. 2 del BANHVI "Dirección y Administración de Operaciones" | 1828 | 101.9% | Cumplida | 28451.336 | 3222 | 89.8% | Corresponde a casos de Extrema Necesidad. De acuerdo con lo indicado por MIVAH se incluyen todos los casos de Artículo 59 y casos Indígenas tramitados como bonos regulares. Se tramitaron 1509 casos Artículo 59 y 126 casos Indígenas tramitados como bonos regulares. | Dirección FOSUVI BANHVI Marta Camacho
SECTORIAL | 1.1.3 Programa de atención y prevención de riesgos y desastres | Porcentaje de incremento en el número de Viviendas atendidas por emergencia. | 200 por año en promedio 800 en 4 años | 1.200 incremento del 50% (1.200) en el número de viviendas atendidas en cuatro años total | 300 | #REF! | FODESAF Programa Presupuestario No. 2 del BANHVI "Dirección y Administración de Operaciones" | 16 | 5.333% | No cumplida | #REF! | 173 | 14.42% | De acuerdo con solicitud de MIVAH corresponde a casos de los proyectos Tomas, Erizo, Cascabel, Jesús María y Josué. 16 casos Tomas pagados por ¢259,4 millones. | Dirección FOSUVI BANHVI Marta Camacho
MIVAH |  |  |  |  | 300 Gestionadas | 59 | Presupuesto institucional programa 811 | 484 | 160% | Cumplida | 56.8 | 640 | 106.7% | 484 viviendas evaluadas e incorporadas a listas de emergencia. Se atendieron los territorios afectados por dos emergencias en el cuarto trimestre: huracán Otto y terremoto de Cartago. Para Otto se valoraron las 471 viviendas reportadas por los comités locales de emergencia de 9 cantones y en Cartago 13. Total registrado 484. | Despacho MIVAH Ing. Eduardo Rodríguez y Dirección de Vivienda y Asentamientos Humanos MIVAH Arq. Marian Pérez
INSTITUCIONAL CNE |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | No cumplida |  |  |  | La meta definida es para el MIVAH, para el año 2016, la CNE no programó actividades que se pudieran vincular con esta meta. Lo que me parece que cabe es señalar que lo que corresponde a la CNE se ejecuta a partir de este año, con el tema de información, tal y como lo hemos definido. Claro, tuvimos un error al definir para el 2016 unas actividades relacionadas con recursos del Fondo de Emergencia, para atender viviendas de la Tormenta Tomás. Como haya sido, que el MIVAH o el BANHVI lo hayan o no lo hayan ejecutado, la gestión no es nuestra y no correspondía comprometerse con eso, nosotros solo ponemos los recursos y como son del Fondo y no del presupuesto y responden a una declaratoria de emergencia, entonces no puede servir para cumplimientos con el PND. Reitero, esto no lo podía hacer la CNE porque esa labor es de declaratorias de emergencia y no es objeto de fiscalización por la vía ordinaria, es decir, no están vinculadas ni al plan estratégico ni al POI. | Para el año 2017, el responsable será el Msc. Lidier Esquivel.
INSTITUCIONAL BANHVI |  |  |  |  | 300 | 4515 | FODESAF Programa Presupuestario No. 2 del BANHVI "Dirección y Administración de Operaciones" | 16 | 5.333% | No cumplida | 259.438 | 16 | 10.67% | De acuerdo con solicitud de MIVAH corresponde a casos de los proyectos Tomas, Erizo, Cascabel, Jesús María y Josué. 16 casos Tomas pagados por ¢259,4 millones. | Dirección FOSUVI BANHVI Marta Camacho
SECTORIAL | 2.1.4 Programa de diversificación de oferta de soluciones habitacionales para grupos desatendidos, en pobreza y de clase media en los principales asentamientos del país. | Número de viviendas para grupos desatendidos en pobreza y clase media, con bono ordinario. | 0 | 20.000 viviendas | 7000 | 47608 | FODESAF Programa Presupuestario No. 2 del BANHVI "Dirección y Administración de Operaciones" | 7049 | 100.7% | Cumplida | 46836.1334 | 15562 | 77.81% | De acuerdo con solicitud de MIVAH corresponde a los casos de Ahorro-Bono-Crédito, Adulto Mayor, Discapacidad y bonos regulares. Se pagaron 407 bonos de Ahorro-Bono-Crédito, 551 casos de Adulto Mayor, 413 de Discapacidad y 5,678 bonos regulares. | Dirección FOSUVI BANHVI Marta Camacho
MIVAH |  |  |  |  | 1.050 Viviendas gestionadas en proyectos modelo | 179 | Presupuesto institucional programa 811 | 1450 | 138.1% | Cumplida | 170 | 1710 | 12.21% | Continúa el acompañamiento a proyectos en periferias urbanas (San Nicolás, Orosi, y Barrio México). El seguimiento a los proyectos es clave para la formulación de 5 modelos de atención (diagnóstico, formulación y gestión): en las periferias de la GAM (procesos de expansión-Orosi), centro de las ciudades (procesos de densificación en Barrio México), ciudades secundarias (Nicoya y Turrialba). | Dirección de Vivienda y Asentamientos Humanos MIVAH Arq. Marian Pérez
INVU |  |  |  |  | 100% en el avance de todas las etapas previas a la construcción del Proyecto Blële. | 40 | Recursos INVU Sistema Bancario Nacional en proceso de gestión 3. Programas Habitacionales | 98% | 98% | Cumplida | 5 | 98% | 98% | Se encuentra pendiente la respuesta de la CGR sobre la consulta de aplicación de los principios de contratación administrativa por parte del Fondo de Inversión del banco Popular. | Ing. Alfredo Calderón Hernández
BANHVI |  |  |  |  | 7000 | 47359 | FODESAF Programa Presupuestario No. 2 del BANHVI "Dirección y Administración de Operaciones" | 7049 | 100.7% | Cumplida | 46632.8334 | 15562 | 111.2% | De acuerdo con solicitud de MIVAH corresponde a los casos de Ahorro-Bono-Crédito, Adulto Mayor, Discapacidad y bonos regulares. Se pagaron 407 bonos de Ahorro-Bono-Crédito, 551 casos de Adulto Mayor, 413 de Discapacidad y 5,678 bonos regulares. | Dirección FOSUVI BANHVI Marta Camacho
IFAM |  |  |  |  | Formulación Plan de Asistencia Técnica y Asesoría con participación de los Gobiernos Locales. | 30 | Presupuesto IFAM | 100% | 100% | Cumplida | 28.3 | 100% | 100% | Esta meta fue planteada para coadyuvar con el cumplimiento de los tres Programas del PND vinculados al Sector Vivienda. Ver detalle en Informe de Resultados Cualitativos (archivo de Word), adjunto al presente Informe. El aporte del IFAM para cada uno de los tres Programa de PND, Sector Vivienda, en los que se está reportando, le informo que la participación de cada Programa sería del 33%, equivalente a ₡ 28.3 millones, para un total de los 85.0 millones de colones ejecutados. Al momento de realizar la planificación de los objetivos y metas no se previó establecer un peso relativo de cada Programa del PND participación, sin embargo, es importante indicar que los recursos programados se tomaron del Programa Presupuestario 2, Actividad 3, denominada "Capacitación y Formación". | IFAM
SECTORIAL | 2.1.5 Programa de renovación de viviendas de clase media y clase baja (estratos 1 a 6). | Número de viviendas que reciben el bono de Reparación, Ampliación, Mejoramiento y Terminación | 804 bonos anuales pagados | 5400 | 800 | 4909 | FODESAF Programa Presupuestario No. 2 del BANHVI "Dirección y Administración de Operaciones" | 1048 | 131% | Cumplida | 6352.0136 | 2008 | 37.19% | De acuerdo con solicitud de MIVAH corresponde a los casos tramitados en el propósito Reparación, Ampliación, Mejoras y Terminación de Vivienda (RAMT). | Dirección FOSUVI BANHVI Martha Camacho
MIVAH |  |  |  |  | 40% de avance en el desarrollo de la propuesta del Programa de Renovación de Viviendas en centros urbanos deteriorados (intervenciones con Bono RAMT). | 86 | Programa 815 | 37% | 37% | Cumplida | 77.6 | 77% | 77% | Del 40% de avance estimado para el 2016, se logra un 37% en función de los siguientes hechos: Considerando que el proceso tiene luz verde para iniciar a mediados del 2016, se logra exponer el programa RAMT a 16 alcaldías, de las 17 programadas (15 alcaldes y 1 vicealcalde). De las 16 alcaldías visitadas, 11 municipalidades mostraron interés en continuar con las etapas subsiguientes de la estrategia expuesta, y 5 municipios quedaron sujetos a un posterior proceso a definir por el Alcalde. De las 11 alcaldías interesadas, se logra avanzar con 7 en realizar reuniones con las partes municipales, las organizaciones de apoyo y grupos de base, avanzando 2 de estos municipios a la fase de postulación, con posible implementación del bono a inicios del 2017. Esta consideración hace, que a pesar de no iniciar proyectos en el 2016, quedaron a la puerta de arrancar en el 2017. Las restantes 4 alcaldías, dejaron programadas las reuniones con los grupos de base para el 2017. A nivel presupuestal, la estimación presupuestaria era de ¢86 millones y se ejecutaron ¢77,6 millones. La diferencia radica en que (según informe presupuestal 2016), en la Ley de Presupuesto del MIVAH, se contaba con una estimación para el programa presupuestario 815 (Ordenamiento Territorio) de ¢489,6 millones, y el Presupuesto Actual (autorizado) cerró en ¢563,2. Aparentemente existe un incremento en el presupuesto, pero se motiva en el hecho de que existían ¢100 millones que se presupuestaron para transferir al IFAM, siendo ese monto no ejecutable para las actividades del programa, porque no entra como un presupuesto de trabajo. No obstante, se dan rebajas en el presupuesto del programa para atender solicitud del Ministerio de Hacienda. Al final el presupuesto de trabajo para esta actividad fue de ¢81 millones. | DIGETE / MIVAH Ing. Silvia Valentinuzzi José Gabriel Román
INVU |  |  |  |  | 100% del avance en la definición de las familias por atender, según modalidad en el proyecto Guararí | 25 | Recursos propios INVU 3. Programas Habitacionales | 65% | 65% | Parcialmente cumplida | 1.25 | 65% | 65% | En el IV trimestre 2016 se adjudicó la contratación del grupo de profesionales en trabajo social para atender el censo de aproximadamente 2.000 familias, el cual se reprogramó para ejecutar en el I trimestre 2017. | Ing. Alfredo Calderón Hernández
BANHVI |  |  |  |  | 800 | 4798 | FODESAF Programa Presupuestario No. 2 del BANHVI "Dirección y Administración de Operaciones" | 1048 | 131% | Cumplida | 6273.1636 | 2008 | 52.84% | De acuerdo con solicitud de MIVAH corresponde a los casos tramitados en el propósito Reparación, Ampliación, Mejoras y Terminación de Vivienda (RAMT). | Dirección FOSUVI BANHVI Marta Camacho
SECTORIAL/MIVAH | 2.1.6 Proyecto de acceso a información de bonos de Vivienda. | Número de consultas al Sistema de Información en asignación de Bonos de vivienda. | 55938 | 307.500 hogares consultan la base | 100000 | 92 | BANHVI Programa Presupuestario No. 1 Dirección y Administración Superior Subprograma No. 8 | 144964 | 145% | Cumplida | 77.1 | 145193 | 47.22% | Se alcanza y se supera en forma satisfactoria la meta establecida. | Unidad de Comunicaciones BANHVI Ronald Espinoza
BANHVI | [5 empty] | 55 | BANHVI Programa Presupuestario No. 1 Dirección y Administración Superior Subprograma No. 8 | 144964 | 145% | Cumplida | 43.9 | 145193 | 135.1% | Se alcanza y se supera en forma satisfactoria la meta establecida. | Unidad de Comunicaciones BANHVI Ronald Espinoza
MIVAH |  |  |  |  | 13% avance en la gestión del Sistema de acceso a información relativa a la asignación de Bonos Ordinarios. | 37 | Programa 815 | 10% | 10% | Parcialmente cumplida | 33.2 | 90% | 90% | Se presenta al Ministro del MIVAH 2 visores web para apoyar el sistema de acceso a información de vivienda que tiene la página del BANHVI. De los 2 visores, el Ministro realizó validación de uno y realizó observaciones y ajustes para el segundo, terminándose la mismas en diciembre del 2016. Para inicios del 2017 se pretende habilitar acceso externo en la web del MIVAH de los 2 visores. Considerando que para el tercer trimestre se esperaba tener al menos un informe de seguimiento (3%),el mismo no se logra por no tener los visores en la web, razón por la cual se alcanza un avance del 10%, del 13% propuesto en la meta. Con respecto al presupuesto, la estimación presupuestaria era de ¢37 millones y se ejecutaron ¢33,25 millones. La diferencia radica en que (según informe presupuestal 2016), en la Ley de Presupuesto del MIVAH, se contaba con una estimación para el programa presupuestario 815 (Ordenamiento Territorial) de ¢489,6 millones, y el Presupuesto Actual (autorizado) cerró en ¢563,2. Aparentemente existe un incremento en el presupuesto, pero se motiva en el hecho de que existían ¢100 millones que se presupuestaron para transferir al IFAM, siendo ese monto no ejecutable para las actividades del programa, porque no entra como un presupuesto de trabajo. No obstante, se dan rebajas en el presupuesto del programa para atender solicitud del Ministerio de Hacienda, por lo tanto al final, el presupuesto de trabajo para esta actividad fue de ¢34,7 millones. | DIGITE Geovanny Sanabria Bryan Zúñiga
SECTORIAL | 3.1.7 Programa de mejoramiento barrial con Bono Comunal | Cantidad de proyectos integrales de mejoramiento ejecutados | 18 | 20 Proyectos integrales de mejoramiento de barrios ejecutados | 6 | 6115 | FODESAF Programa Presupuestario No. 2 del BANHVI "Dirección y Administración de Operaciones" | 1 | 16.67% | No cumplida | 2853.3714 | 5 | 25% | Se terminó el proyecto Los Cuadros, ubicado en San José, Goicoechea, Purral; el cual beneficia en forma directa alrededor de 2,164 familias. Asimismo, se aprobaron las prefactibilidades de los proyectos Parque Amarillo ubicado en Guatuso, La Libertad en Pavas, Plaza León XIII en Tibás, Parque Recreativo Mi Patio en Barranca y Parque Poas Identidad y Progreso en Aserrí. Actualmente se encuentran 7 proyectos en construcción, 2 con financiamiento aprobado y 14 con prefactibilidad aprobada. | Dirección FOSUVI BANHVI Martha Camacho
MIVAH |  |  |  |  | 6 propuestas de intervención | 229 | Programa 815 | 7 | 116.7% | Cumplida | 219 | 17 | 141.7% | El resultado obtenido tiene la siguiente distribución: 2015: 10 propuestas que correspondieron a los casos de: * Los Cuadros en Goicoechea, * Tierra Prometida en Pérez Zeledón, * 8 propuestas definidas mediante el I Concurso de Bono Colectivo, 2015. 2016: 7 propuestas de intervención definidas mediante el II Concurso de Bono Colectivo, 2016, que corresponden a los casos de: La Cima, cantón de La Unión; Paseo Ecocultural, cantón de El Guarco; Parque Jorge de Bravo cantón de Turrialba; Acosta activa, cantón de Acosta; La Corina Rodriguez en cantón Alajuelita; Parque Los Malinches en cantón de Upala; Parque Los Chiles en cantón Los Chiles. Lo que significará una inversión de alrededor de ¢4.344 millones de colones. 1. Seguimiento y evaluación a las intervenciones de mejoramiento barrial. Se incluye la siguiente información: Proyectos concluidos: En el 2016 se terminó satisfactoriamente el proyecto de mejoramiento de barrios de la comunidad de Los Cuadros de Goicochea, se aprobó mediante acuerdo de la Junta Directiva del BANHVI el 03 de octubre del 2011 Consideró mejoras en la construcción de espació públicos, canchas multiuso, mejoras en la escuela y en el CENCINAI. Se estima que la población beneficiaria es de 7.000 familias. Inició proceso constructivo el 13 de abril del 2015 y finalizó con la aceptación de las obras por parte del gobierno local el 20 de abril del 2016 y mediante acuerdo municipal SM-0610-16, implicó una inversión por parte del SNFV de ¢1.368.796.968 millones de colones. Proyectos en fase constructiva: Los Lirios, Limón: La intervención considera mejoras en la red pluvial, red potable asfaltado, hidrantes, cordón y caño cuneta, aceras y mejoramiento de la infraestructura de las Escuela Los Lirios. Reinicia proceso constructivo el 18 de abril del 2016 luego de haber sido suspendido al declarase en quiebra la empresa Navarro en 2013 que esta cargo de la construcción de las obras. Para diciembre del 2016 el estado de avance del proyecto era de un 80%, y se estima la conclusión del mismo para febrero del 2017. El número de familias beneficiarias es de 205. Asentamiento Corazón de Jesús, Liberia: Proyecto reiniciado el 9 de noviembre del 2016, duró en paro técnico desde marzo 2015 a raíz de un diferendo entre el empresa RAASA y Grupo Mutual. Se espera que finalizase en enero 2017 en proyecto en su totalidad considera el asfaltado de calles, construcción de aceras , sistema de evacuación aguas, mejoramiento del acueducto e instalación de parques infantiles . Representa una inversión de ¢ 2.357.947 millones de colones que beneficiarán a 521 familias. Tirrases I, Curridabat: Este proyecto inició proceso constructivo el 7 de agosto del 2014.Tal y como se ha indicado anteriormente representa una inversión de ¢1.1519.276.343 millones de colones, para diciembre del 2016 se reporta un avance del un 80%. . La intervención planteada considera mejoras en espacio público mediante la construcción de gimnasio, parques mejoramiento de plaza de fútbol, y mobiliario urbanos; si bien el proyecto esta proyectado para terminar en el segundo trimestre del 2017. Reporta un avance del 85%. Tirrases II, Curridabat: inició proceso constructivo el 6 diciembre del 2016, tiene un avance del 22%, considera la construcción Centro de desarrollo Comunitario que tiene un costo ¢1.388.200.656. Beneficiará a 1.100 familias . Sector 8, Desamparados: Inició proceso constructivo el 6 de diciembre del 2016 se estima que las obras estén concluidas para mayo del 2017. Las mejoras a consideran la red pluvia, la red potable, 1 Km de calle en concreto, aceras, parques, hidrantes. Presenta una inversión por parte del SFNV de ¢1.251.262.171. | DIGITE Ing. Silvia Valentinuzzi
BANHVI |  |  |  |  | 6 | 5856 | FODESAF Programa Presupuestario No. 2 del BANHVI "Dirección y Administración de Operaciones" | 1 | 16.67% | No cumplida | 2606.0714 | 5 | 41.67% | Se terminó el proyecto Los Cuadros, ubicado en San José, Goicoechea, Purral; el cual beneficia en forma directa alrededor de 2,164 familias. Asimismo, se aprobaron las prefactibilidades de los proyectos Parque Amarillo ubicado en Guatuso, La Libertad en Pavas, Plaza León XIII en Tibás, Parque Recreativo Mi Patio en Barranca y Parque Poas Identidad y Progreso en Aserrí. Actualmente se encuentran 7 proyectos en construcción, 2 con financiamiento aprobado y 14 con prefactibilidad aprobada. | Dirección FOSUVI BANHVI Marta Camacho
IFAM |  |  |  |  | Formulación Plan de Asistencia Técnica y Asesoría con participación de los Gobiernos Locales. | 30 | Presupuesto IFAM | 100% | 100% | Cumplida | 28.3 | 100% | 100% | Esta meta fue planteada para coadyuvar con el cumplimiento de los tres Programas del PND vinculados al Sector Vivienda. Ver detalle en Informe de Resultados Cualitativos (archivo de Word), adjunto al presente Informe. El aporte del IFAM para cada uno de los tres Programa de PND, Sector Vivienda, en los que se está reportando, le informo que la participación de cada Programa sería del 33%, equivalente a ₡ 28.3 millones, para un total de los 85.0 millones de colones ejecutados. Al momento de realizar la planificación de los objetivos y metas no se previó establecer un peso relativo de cada Programa del PND participación, sin embargo, es importante indicar que los recursos programados se tomaron del Programa Presupuestario 2, Actividad 3, denominada "Capacitación y Formación". | IFAM
Fuente: Información suministrada por las instituciones que conforman el Sector de Vivienda y Asentamientos Humanos. Periodo 2016.

## MATRIZ SEG. METAS SECTORIALES (hidden)
MATRIZ DE SEGUIMIENTO A METAS DE OBJETIVOS SECTORIALES PND 2015-2018 AL 30 DE JUNIO 2016
Sector: Vivienda y Asentamientos Humanos
Ministro(a) Rector(a)
PLAN NACIONAL DESARROLLO | [6 empty] | CUMPLIMIENTO ANUAL METAS OBJETIVOS SECTORIALES AL 31 DICIEMBRE 2016
| OBJETIVO SECTORIAL | RESULTADOS SECTORIALES | INDICADORES DEL RESULTADO | LINEA BASE | META DE PERIODO Y ANUAL |  | Resultado 31 DIC |  | Clasificación | Acumulado período (2015+ 2016) |  | Observaciones | RESPONSABLES
[8 empty] | % |  | Resultado acumulado | %
META SECTORIAL | 1. Satisfacer de forma integral la necesidad de vivienda de sectores de la población en extrema necesidad para mejorar su calidad de vida | 1.1 Viviendas que responden a una política habitacional articulada al Ordenamiento Territorial. | Porcentaje de reducción de la demanda insatisfecha de vivienda de los hogares de estratos 1 y 2 en encuesta de hogares 2013 | Número de hogares de estratos 1 y 2 con necesidad de vivienda según encuesta de hogares 2013 (76.288 hogares) | 2015-2018: reducción de 12.5 % (9.600) | 2016: (3.9 %)- (3.000) | 3726 | 124.2% | Cumplida | 5172 | 92.36% |  | MIVAH: Marian Pérez INVU: Alfredo Calderón BANHVI: Martha Camacho
META SECTORIAL | 2. Aumentar la diversidad y cantidad de viviendas que se adecuen a las demandas de la población en podreza y de clase media para atender las necesidades particulares de dicha población | 2.1 Vivienda que cumpla con las expectativas de la población en pobreza y clase media, en términos de calidad y precio competitivo. | Porcentaje de reducción de demanda insatisfecha de vivienda de los hogares de estratos entre 3 a 6 | Número de hogares de estratos 3 a 6 con necesidad de vivienda según encuesta de hogares 2013 (71.671 hogares) | 2015-2018: reducción de 42.3 % (30.400) de demanda insatisfecha | 2016: (13.9%) – (9962) | 8097 | 81.28% | Cumplida | 17570 | 100.5% |  | MIVAH: INVU: BANHVI:
META SECTORIAL | 3. Formalizar asentamientos humanos con proyectos de mejoramiento barrial y habitacional que respondan a planes reguladores y promuevan el acceso equitativo a los recursos del territorio. | 3.1 Proyectos de mejoramiento barrial y habitacional, que impulsen la regulación de asentamientos humanos con apoyo municipal y de otras instituciones . | Número de proyectos de vivienda y de mejoramiento barrial construidos | 18 | 2015-2018: 20 proyectos | 2016: 6 proyectos | 1 | 16.67% | No cumplida | 5 | 41.67% |  | MIVAH: Silvia Valentinuzzi INVU BANHVI: IFAM

## clasif categ (hidden)
Clasificación para metas de objetivos sectoriales, metas de programas, regionales e institucinales
Cumplida | Cuando el resultado anual obtenido es igual o mayor al 80%.
Parcialmente cumplida | Cuando el resultado anual obtenido es mayor al 50% y menor o igual al 79,9%.
No cumplida | Cuando el resultado anual obtenido es menor o igual a 49,9%.
Categorías para la clasificación de programas/proyectos del PND 2015-2018
De acuerdo con lo programado | Cuando la ejecución del programa/proyecto avanza de acuerdo con lo previsto por el sector y la institución.
Con riesgo de incumplimiento | Cuando el avance del programa/proyecto es menor a lo previsto por el sector y la institución y representa una amenaza controlable para su cumplimiento al final del cuatrienio.
Con atraso crítico | Cuando el avance del programa/proyecto es menor a lo previsto por el sector y la institución y representa una seria amenaza para su cumplimiento al final del cuatrienio.